NEKONFIDENCIALI SUTRUMPINTA GALUTINĖ PROJEKTO ATASKAITA

MTEP idėjos „Dirbtinio intelekto prototipo sukūrimas, siekiant vertinti, diagnozuoti ir teikti rekomendacijas su klimato kaita susijusios alergijos nustatymui, vertinimui, diagnostikai ir gydymo sprendimams“ tikrinimas, rengiant tarptautinę paraišką

Pareiškėjas: UAB „Koremeda“ | Nr. 10-038-T-0271 | Ataskaitinis laikotarpis: iki 2026-02-28

Parengta viešinimui interneto svetainei esinvesticijos.lt

Ši versija parengta viešam skelbimui. Joje pateikiama glausta informacija apie projekto tikslą, atliktas veiklas, pasiektus rezultatus ir jų reikšmę tolesnei MTEP plėtrai, neatskleidžiant komerciškai jautrių ar būsimos tarptautinės paraiškos konkurencingumui reikšmingų detalių.

1. Projekto esmė

Projektas buvo skirtas patikrinti MTEP idėją, orientuotą į ankstyvosios stadijos dirbtinio intelekto sprendinį, kuris ateityje galėtų padėti vertinti su klimato kaita susijusių alerginių ligų riziką, palaikyti diagnostinius sprendimus ir teikti personalizuotas rekomendacijas. Projekto paskirtis buvo ne sukurti rinkai parengtą medicinos produktą, o moksliškai pagrįsti idėją, suformuoti jos metodologinį karkasą ir parengti pagrindą tarptautinei paraiškai pagal programą „Europos horizontas“.

Sprendžiama problema siejama su tuo, kad klimato kaitos, aeroalergenų, oro taršos ir klinikinių duomenų sąsajos dažnai nagrinėjamos fragmentiškai, o integruotų sprendimų, leidžiančių šiuos signalus susieti į prognozinę ir kliniškai naudingą sistemą, vis dar trūksta. Todėl projekto metu daugiausia dėmesio skirta neapibrėžtumų identifikavimui, prioritetinių duomenų sluoksnių apibrėžimui ir būsimo prototipo loginės architektūros suformavimui.

2. Pagrindinės projekto veiklos

- Atlikta sisteminė mokslinės literatūros analizė apie klimato kaitos poveikį alerginių ir imunologinių ligų rizikai, žiedadulkių sezonų dinamikai, biologinei žiedadulkių kokybei ir perkūnijos astmos mechanizmams.

- Parengta integruota metodologija, jungianti aplinkos stebėseną, aerobiologinius, fenologinius, laboratorinius, fiziologinius ir modeliavimo komponentus.

- Apibrėžti prioritetiniai meteorologiniai, oro kokybės, aerobiologiniai, biologiniai ir klinikiniai rodikliai, reikalingi būsimo prototipo validavimui.

- Suformuota ankstyvosios stadijos dirbtinio intelekto prototipo koncepcinė architektūra, orientuota į ankstyvą perspėjimą, klinikinės rizikos vertinimą ir rekomendacijų generavimą.

- Įvertintos potencialių tarptautinių partnerių kompetencijos ir suformuotas preliminarus bendradarbiavimo branduolys būsimai paraiškai.

3. Svarbiausi pasiekti rezultatai

| Rezultatų sritis | Viešinimui aktualus rezultatas |
| --- | --- |
| Mokslinis pagrindimas | Pagrįsta, kad klimato kaitos ir alerginių ligų sąsajos turi būti nagrinėjamos integruojant aplinkos, biologinius ir klinikinius duomenis. |
| Metodologija | Parengtas daugiasluoksnis tyrimų karkasas, tinkamas tolesnei eksperimentinei plėtrai ir tarptautinei paraiškai. |
| Duomenų architektūra | Apibrėžti prioritetiniai duomenų sluoksniai ir jų tarpusavio ryšiai, reikalingi būsimo sprendinio validavimui. |
| Prototipo koncepcija | Suformuota ankstyvosios stadijos AI prototipo loginė architektūra ir pagrindiniai funkciniai moduliai. |
| Tarptautinė partnerystė | Išgrynintas preliminarus tarptautinio konsorciumo branduolys, apimantis partnerius iš Lietuvos, Suomijos, Graikijos ir Ispanijos. |
| Pasirengimas paraiškai | Sukurtas turinio pagrindas būsimai paraiškai pagal programą „Europos horizontas“, orientuojantis į EIC Pathfinder logiką. |

4. Tarptautiniai ryšiai ir pasirengimas programai „Europos horizontas“

Projekto metu išlaikytas ir sustiprintas bendradarbiavimo branduolys su tarptautiniais partneriais. Šių institucijų kompetencijos buvo vertinamos pagal jų galimą indėlį į būsimus darbo paketus: duomenų mokslo ir metodologijos, visuomenės sveikatos ir klimato kaitos, alergologijos ir klinikinės validacijos srityse. Tokia partnerystės logika grindžiama ne formaliu geografiniu pasiskirstymu, bet viena kitą papildančiomis institucijų kompetencijomis.

Projekto pabaigoje galima teigti, kad pasirengimas teikti paraišką yra pasiekęs pažengusią stadiją. Projekto metu parengtas mokslinis problemos pagrindimas, išgryninti esminiai moksliniai ir technologiniai neapibrėžtumai, preliminariai suformuoti darbo paketai, pagrįsta numatoma poveikio logika ir sukurta vientisa būsimos paraiškos turinio struktūra. Galutinis paraiškos pateikimas priklausys nuo pasirinkto kvietimo, partnerių vidaus procedūrų ir būtinų administracinių suderinimų.

5. Projekto reikšmė

Projektas suteikė UAB „Koremeda“ aiškesnį mokslinį ir strateginį profilį bei sustiprino gebėjimą veikti kaip MTEP iniciatorei tarptautinėje aplinkoje. Lietuvos mastu projektas prisideda prie klimato kaitos ir sveikatos sąsajų tyrimų krypties stiprinimo, didina MVĮ įsitraukimo į programą „Europos horizontas“ potencialą ir rodo, kad mažesnė įmonė, bendradarbiaudama su akademiniais partneriais, gali parengti konkurencingą MTEP koncepciją Europos lygmeniui.

Ilgalaikėje perspektyvoje projekto metu sukurta loginė schema gali būti reikšminga kuriant ankstyvojo įspėjimo, klinikinių sprendimų palaikymo ir klimato kaitos poveikio sveikatai valdymo sprendinius. Jei kitame etape prototipas bus validuotas, jis galėtų prisidėti prie geresnio pacientų informavimo, tikslingesnio sveikatos paslaugų planavimo ir stipresnio visuomenės sveikatos pasirengimo aukštos rizikos epizodams.

6. Viešinimo ir finansavimo informacija

Projektas finansuotas pagal priemonę „Programos „Europos horizontas“ akceleravimas“. Viešinant projektą naudoti privalomi Europos Sąjungos finansavimo matomumo elementai, įskaitant „Naujos kartos Lietuva“ ir „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ ženklinimą. Ši sutrumpinta ataskaitos versija skirta viešam skelbimui interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

7. Trumpa išvada

Projektas sėkmingai įgyvendino savo pagrindinę paskirtį – validavo MTEP idėją, sustiprino jos mokslinį ir metodinį pagrindimą, apibrėžė būsimo dirbtinio intelekto sprendinio logiką ir sudarė prielaidas tolesnei tarptautinei plėtrai. Viešinimo požiūriu svarbiausia, kad projekto rezultatas yra ne abstrakti koncepcija, o aiškiai struktūruotas pasirengimo paketas kitam MTEP etapui ir tarptautinei paraiškai.

Atrinkti šaltiniai

- Kelly G., Idubor O.I., Binney S. ir kt. The Impact of Climate Change on Asthma and Allergic-Immunologic Disease. Current Allergy and Asthma Reports, 2023. https://doi.org/10.1007/s11882-023-01093-y

- Luschkova D., Traidl-Hoffmann C., Ludwig A. Climate change and allergies. Allergo Journal International, 2022. https://doi.org/10.1007/s40629-022-00212-x

- Ziska L.H. ir kt. Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere. The Lancet Planetary Health, 2019. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30015-4

- European Innovation Council. EIC Pathfinder – official programme page.

- Viešinimas | 2021–2027 ES investicijų interneto svetainė.