Šalčininkų sveikatos centras

Pacientų srautų valdymas ir (ar) paslaugų teikimo priemonės taikant „Žaliojo koridoriaus“ principą

TURINYS

1.	Atvejo vadybininko funkcijos ir atsakomybės	3

Svarbūs sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesai.	7

2.	Pacientų registravimo procesas	7

3.	Pirmo lygo paslaugų teikimo procesas (šeimos gydytojo komandos sąveika)	12

4.	Antro lygio paslaugų teikimo procesas	17

5.	Sąveika tarp lygių	19

6.	„Žaliojo koridoriaus“ veikimo procesas: Paciento patekimo į ,,Žaliąjį koridorių“ kriterijai, jų apibrėžimai ir taikymo galimybių įvertinimas	19

7.	,,Žaliojo koridoriaus“ veikimo procesų/tvarkų aprašymai (veiksmų nuoseklumas, darbuotojų vaidmenys, privalomi ištekliai, reikalavimai procesų etapų trukmei)	20

8.	„Žaliojo koridoriaus“ procesų diegimo projekto detalus aprašymas	25

9.	,,Žaliojo koridoriaus“ veikimo rodiklių stebėsenos modelio sudarymas	27

10.	Priedas Nr.1. Skubios gydytojo specialistų konsultacijos poreikį patvirtinančių paciento sveikatos būklių / indikacijų sąrašas	29

11.	Priedas Nr.3. Šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų bendradarbiavimo teikiant skubias konsultacijas metodika.	36

12.	Priedas Nr.2. „Žaliojo koridoriaus“ modelio veikimo analizės ir tobulinimo metodika	38

## Atvejo vadybininko funkcijos ir atsakomybės

Atvejo vadybininko teikiamų paslaugų tikslas – bendradarbiaujant, koordinuojant šeimos gydytojo komandos narių ir kitų specialistų veiksmus proaktyviai padėti sudėtingų problemų turintiems  pacientams laiku ir tinkamai gauti reikiamas paslaugas.

Pagrindinės atvejo vadybininko veiklos

PAGALBA DVIEM IR DAUGIAU LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS  SERGANTIEMS (PPP – POLI LIGOTIEMS IR (AR) ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANTIEMS) PACIENTAMS

- Atvejo vadybos paslaugų poreikio identifikavimas (pacientų įvertinimas ir poreikių nustatymas):

  - Renka ir vertina informaciją apie pacientą, jo sveikatos būklę, socialinę padėtį ir individualius poreikius, kartu su šeimos gydytoju sprendžia ar reikia pacientą įtraukti į atvejo vadybos procesą.

- Pacientų gydymo planų sudarymas ir jų įgyvendinimo koordinavimas:

  - Dalyvauja, bendradarbiauja su gydytojais ir kitais specialistais sudarant ir aptariant individualų paciento  priežiūros planą. Esant poreikiui inicijuoja pacientų ir šeimos gydytojo komandos konsiliumus arba gauna šeimos gydytojo užduotį organizuoti konsiliumus, praktiškai organizuoja konsiliumus, planuoja, derina laiką, vietą, konsiliumo temas,  informacijos turinį, informuoja konsiliumo dalyvius, konsiliumo rezultatus įrašo į individualų paciento priežiūros planą.

  - Koordinuoja įvairius sveikatos priežiūros specialistų veiksmus (šeimos gydytojo komandos narius, II, III lygio gydytojos specialistus bei kitus) ir paslaugas, užtikrina grįžtamąjį ryšį, kad gydymo procesas būtų sklandus ir efektyvus;

  - Sistemingai pildo ir tvarko su atvejo vadyba susijusią dokumentaciją paciento kortelėje (pvz., individualų priežiūros planą, stebėsenos rezultatus, bendravimo su pacientu įrašus) nurodytoje informacinėje sistemoje.

- Informacijos teikimas, konsultavimas, palaikymas ir motyvavimas, socialinės pagalbos organizavimas:

  - Laikosi savo veiklos profesinės etikos, paciento duomenų apsaugos, konfidencialumo reikalavimų (ypač bendraujant su kitais specialistais ar institucijomis), konsultuoja, pataria pacientams kaip apsaugoti savo asmeninius, sveikatos duomenis nuo praradimo ar piktavališko panaudojimo;

  - Skatina paciento savarankiškumą ir įtraukimą į atsakingų sprendimų priėmimą dėl savo sveikatos priežiūros;

  - Informuoja pacientus ir jų šeimoms narius apie ligą, gydymo procesą, įvairias paslaugas ir teises. Numatytu periodiškumu vykdo individualaus paciento priežiūros plano stebėseną, aktyviai skatina pacientą laikytis plane numatytų priemonių;

  - Palaiko pacientą, motyvuoja jį laikytis gydymo plano (vykdyti plane numatytas priemones), įveikti iššūkius ir pagerinti savo gyvenimo kokybę;

  - Palaiko ryšius su paciento šeima ir kitais specialistais (psichologais, socialiniais darbuotojais), padeda jiems įveikti iššūkius ir jaustis saugiai;

  - Konsultuoja sveikatos draudimo klausimais;

  - Padeda pacientams rasti reikalingą socialinę pagalbą ir užtikrina, kad jie gautų reikiamas paslaugas, pvz., finansinę pagalbą, duomenų  reikiamiems dokumentams surinkimą ir dokumentų parengimą, priklausomybės ligų gydymo programas, bendravimo grupes ir kitas reikalingas paslaugas;

  - Dalyvauja identifikuojant ir sprendžiant krizines situacijas (pvz., staigus sveikatos būklės pablogėjimas, socialinės krizės, smurtas šeimoje ir pan.);

  - Organizuoja ir veda (arba pasitelkia specialistus) mokymus pacientams ir jų šeimos nariams apie lėtinių ligų valdymą, savirūpą, mitybos ir fizinio aktyvumo svarbą;

  - Prireikus atstovauja paciento interesams bendraujant su kitomis sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar valstybinėmis institucijomis (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba).

- Stebėsenos ir įvertinimo atlikimas:

  - Stebi ir vertina individualaus paciento priežiūros plano vykdymą, jo efektyvumą, progresą siekiant užsibrėžtų tikslų (gyvensenos keitimo, paciento savirūpos, tyrimų ir gydymo priemonių efektyvumą)  ir pagal poreikį jį koreguoja savarankiškai arba pagal šeimos gydytojo komandos (konsiliumo) išvadas;

  - Informuoja gydytoją apie paciento sveikatos būklės pablogėjimus ir organizuoja korekcines priemones (papildomą laboratorinį ištyrimą, neplaninę šeimos gydytojo paslaugą, greitosios medicinos pagalbos iškvietimą ir kt.);

  - Nustačius, kad paciento poreikiai patenkinti ir jam nebereikalinga papildoma parama ar (ir) priežiūra, sustabdo atvejo vadybos paslaugos teikimą.

PAGALBA SKUBIŲ KONSULTACIJŲ, TYRIMŲ POREIKIO ATVEJAIS

- Skubios specialistų konsultacijos ar tyrimų poreikio patenkinimas:

  - Padeda pacientui orientuotis ir gauti paslaugas įvairiose priežiūros sistemos grandyse (ne tik sveikatos, bet ir socialinės apsaugos bei kitose susijusiose srityse);

  - Rekomenduoja skubių paslaugų poreikį turintiems pacientams  galimas konsultacijų, tyrimų atlikimo alternatyvas;

  - Padeda registruoti pacientus konsultacijoms, tyrimams;

  - Informuoja pacientus apie svarbius pasirengimo konsultacijoms, tyrimams aspektus.

INFORMAVIMAS IR PAGALBA PACIENTAMS DALYVAUJANTIEMS PROFILAKTINIUOSE PATIKRINIMUOSE,  LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS PROGRAMOSE

- Ankstyvosios ligų diagnostikos (prevencinių) programų ir profilaktinių sveikatos patikrinimų, vakcinavimo programų vykdymo koordinavimas:

  - Sudaro programose dalyvauti aktyviai kviečiamų tikslinių pacientų grupių sąrašus. Inicijuoja kvietimo dalyvauti programose priemones;

  - Nustatyta tvarka koordinuoja prevencinių programų, profilaktinių sveikatos patikrinimų vykdymo eigą bei tiesiogiai dalyvauja teikiant šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

  - Teikia pacientams informaciją apie įstaigoje vykdomą vakcinaciją bei aktyviai skatina juos pasiskiepyti.

SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO  VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

- Sėkmingai centro veiklai svarbių funkcijų vykdymas:

  - Skatina vientisą (taikant žaliojo koridoriaus principą) reikiamų Sveikatos centro paslaugų sąrašo paslaugų suteikimą Sveikatos centro Bendradarbiavimo sutartį pasirašiusių sveikatos priežiūros įstaigų pacientams per kuo trumpesnį terminą;

  - Bendradarbiauja su Sveikatos centro Bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiomis  sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis;

  - Dalyvauja Sveikatos centro koordinacinės grupės susirinkimuose, rengia ir teikia jai priskirtais klausimais medžiagą;

  - Analizuoja Sveikatos centro lėtinėmis neinfekcinėmis  ligomis sergančių, poliligotų pacientų skaičiaus dinamiką, ruošia ir teikia periodines savo veiklos ataskaitas (pvz., aptarnautų pacientų skaičius, pasiekti gydymo plano tikslai, prevencinės programose, apmokymuose dalyvavusiųjų pacientų skaičius, pacientų pasitenkinimo rodikliai) Sveikatos centro Koordinacinei grupei;

  - Rengia ir teikia pasiūlymus su Sveikatos centro vadyba, administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;

  - Konsultuoja Sveikatos centro Bendradarbiavimo sutarties dalyvius Sveikatos centro veiklos klausimais;

  - Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Sveikatos centro veikla susijusius pavedimus.

  - Nuolat atnaujina žinias ir kompetencijas kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalinasi patirtimi su kolegomis.

ATSAKOMYBĖ

- Atvejo vadybininkas atsako už:

  - Tinkamą pareigų vykdymą ir paciento teisių užtikrinimą;

  - Konfidencialios informacijos apsaugą;

  - Teikiamų paslaugų kokybę ir savalaikiškumą;

  - Bendradarbiavimą su kitomis institucijomis paciento interesams užtikrinti;

  - Savo kvalifikacijos tobulinimą ir profesinius standartus.

  - Atvejo vadybininkas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

## Svarbūs sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesai.

## Pacientų registravimo procesas

Šeimos gydytojų pacientų registravimo proceso sudėtingi aspektai

| Rūpesčiai: | Galimos priežastys: | Galimi sprendimai: |
| --- | --- | --- |
| Pacientų poreikį skubiai pagalbai reikia įvertinti stebint jų elgesį ir kalbantis (yra "gudrių", "akiplėšų" ir "drovių" pacientų. Registratoriui reikia būti "rentgenologu"). | Tiksliau įvertinti skubumo laipsnį padeda tik registratoriaus darbo patirtis. | Skubios BPG, gydytojų specialistų konsultacijos tvarka / protokolas? |
| Kartais reikia Skubios Skubios Skubios - neatidėliotinos pagalbos. Reikia greitai ieškoti gydytojo, kuris priimtų. | Nėra atskiros "skubių paslaugų eilės" arba kabineto, kuris dirba įprastu darbo laiku. | Skubios BPG, gydytojų specialistų konsultacijos tvarka / protokolas? |
| Registratoriams "kliūna" ir nuo pacientų, ir nuo gydytojų. | Būna situacijų, kuomet neįmanoma pilnai patenkinti tiek vienų, tiek kitų poreikių. | Fiksuoti atvejus, surasti ir įgyvendinti pasikartojančių problemų sprendimus? |
| Visi pacientai nori gauti vizitą pas šeimos gydytoją nedelsiant. | Sveikatos sutrikimai neplanuojami iš anksto. | Treniruoti registratorius streso valdymo ir konstruktyvaus bendravimo (pacientų emocijų nuraminimo) įgūdžius? |
| Kartais stringa informacinės sistemos, atsiranda daug įtampos bendravime su pacientais, daug papildomų veiksmų. | Priežastis nepriklauso nuo registratorių veiksmų. | Treniruoti registratorius streso valdymo ir konstruktyvaus bendravimo (pacientų emocijų nuraminimo) įgūdžius; mažinti sustojimo neigimas pasekmes? |

Šeimos gydytojų pacientų registravimo  procesas

| REGISTRATORIAUS BENDRAVIMO SU PACIENTU ALGORITMAS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ŽINGSNIS. Paciento identifikavimas: Kas kreipiasi? |  | "Laba diena, ačiū kad kreipiatės į mus. Ar esate registruotas mūsų centre?" |  |
| 2 ŽINGSNIS. Kreipimosi priežasties nustatymas: Kodėl kreipiasi? |  | "Kuo galėčiau padėti?" |  |
| A. NAUJA SVEIKATOS PROBLEMA / ŪMUS SUSIRGIMAS | B. LĖTINĖS LIGOS KONTROLĖ / STEBĖJIMAS | C. PROFILAKTINIS PATIKRINIMAS ARBA SKIEPAI | D. DOKUMNETŲ POREIKIO KLAUSIMAS |
| (pvz., peršalimas, skausmas, trauma, bėrimas) | (pvz., cukrinis diabetas, hipertenzija, astma) | (pvz., profilaktinis sveikatos patikrinimas, vairuotojo pažyma, dalyvavimas prevencinėse programose, skiepai) | (pvz., gauti siuntimą, pažymą, nedarbingumo lapelio tęsimas) |
| Tolesnis klausimas: "Trumpai apibūdinkite pagrindinius simptomus." | Tolesni klausimai: | Tolesnis klausimas: "Kokiam tikslui reikalinga patikra arba koks skiepas Jus domina?" | Tolesni klausimai: |
|  | "Ar pageidaujate planinio patikrinimo?" |  | "Kokios pažymos ar siuntimo Jums reikia?" |
|  | "Ar Jums reikia pratęsti nuolat vartojamus vaistus?" |  | "Ar šeimos gydytojas jau yra paskyręs Jums šį siuntimą ar tyrimus?" |
|  | "Ar pasikeitė Jūsų būklė, jaučiatės prasčiau?" |  | "Ar tai nedarbingumo pažymėjimo tęsimas dėl tos pačios ligos?" |
| Pereiti prie 3 ŽINGSNIO. | Pereiti prie 4 ŽINGSNIO |  |  |
| 3 ŽINGSNIS. Poreikio detalizavimas: Kiek skubu ir ko tiksliai reikia? |  |  |  |
| "RAUDONA ZONA" – BŪTINOSIOS PAGALBOS ATPAŽINIMAS |  | MAŽIAU SKUBIOS, BET AKTYVIOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS |  |
| Klausimai, padedantys atpažinti skubią būklę: |  | Jei "raudonos zonos" nėra, tęsiama toliau: |  |
| "Ar jaučiate staigų ir stiprų skausmą krūtinėje?" |  | Klausimas apie temperatūrą: "Ar turite temperatūros? Jei taip, kokia?" |  |
| "Ar Jums sunku kvėpuoti, dūstate?" |  | Aukštesnė nei 38.5°C temperatūra rodo didesnį vizito prioritetą. |  |
| "Ar praradote sąmonę, patyrėte traukulius?" |  | Klausimas apie trukmę: "Kiek laiko tęsiasi šie simptomai?" |  |
| "Ar stipriai kraujuojate?" |  | Staiga atsiradę simptomai gali reikalauti greitesnės reakcijos nei besitęsiantys kelias savaites. |  |
| "Ar staiga sutriko kalba, nusviro vienos pusės veidas, nusilpo ranka ar koja?" |  | Klausimas apie vaikus: "Ar serga vaikas? Koks jo amžius?" |  |
| "Ar patyrėte stiprią traumą (ypač galvos)?" |  | Kūdikių ir mažų vaikų būklė gali blogėti greičiau, todėl jiems teikiamas aukštesnis prioritetas. |  |
| VEIKSMAI: Jei atsakymas į bent vieną iš šių klausimų yra TAIP: |  |  |  |
| "Nedelsiant kvieskite greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 arba vykite į artimiausią skubios pagalbos skyrių. Tai gali būti pavojinga būklė, reikalaujanti skubios pagalbos." |  |  |  |
| Esant abejonei būtina informuoti / susisiekti su slaugytoju/Šeimos gydytoju/administracija. |  |  |  |
| 4 ŽINGSNIS. Sprendimo pasiūlymas ir registracija: Ką daryti toliau? |  |  |  |
| Remiantis surinkta informacija, registratorius pasiūlo geriausią sprendimą. Galimi sprendimai: |  |  |  |
| Neatidėliotina pagalba | Tą pačią dieną | Registruoti per 2-3 dienas | Registruoti laukimo eilės gale |
| 1. Nukreipimas kviesti GMP (112) arba vykti į skubios pagalbos skyrių: | 2. Registracija skubiam vizitui pas šeimos gydytoją: | 3. Registracija planiniam vizitui pas šeimos gydytoją / slaugytoją: | 4. Nuotolinė konsultacija / administracinio klausimo sprendimas: |
| Tinka: Visos "raudonos zonos" situacijos. | Tinka: Ūmus susirgimas ne "raudonos zonos" susirgimas (pvz., aukšta temperatūra, stiprus gerklės/ausies skausmas, paūmėjusi lėtinė liga). | Pas Gydytoją: Lėtinės ligos stebėjimas, neaiškūs, bet ilgai besitęsiantys simptomai, aptarti tyrimų rezultatus. Pas Slaugytoją: Skiepai, injekcijos, siūlų išėmimas, kraujo spaudimo matavimas, dalyvavimas prevencinėse programose (pvz., gimdos kaklelio, krūties vėžio). | Tinka: Vaistų pratęsimas (jei būklė stabili), nedarbingumo tęsimas, siuntimo išrašymas (jei gydytojas jau informuotas), trumpa konsultacija dėl tyrimų rezultatų. |
|  | Siūlymas: "Jūsų būklė reikalauja gydytojo apžiūros artimiausiu metu. Galiu Jums pasiūlyti laiką [data] [laikas]." | Siūlymas: "Galiu Jus užregistruoti planiniam vizitui pas gydytoją / slaugytoją. Artimiausias laisvas laikas yra [data]." | Siūlymas: "Šį klausimą galime išspręsti nuotoliniu būdu. Gydytojas su Jumis susisieks telefonu [data] arba parengs dokumentus ir informuosime, kada galėsite juos atsiimti." |
| Indikacijos |  |  |  |
| Karščiavimas >38oC išlieka pavartojus vaistus nuo temperatūros |  | Skausmas, paciento vertinamas 5-6 balais, išskyrus sąnarių skausmus | Vaistų receptų išrašymas, kai ankščiau skirtas gydymas buvo efektyvus |
| Dusulys, trikdantis kasdienę veiklą, atsiradęs per 48 val. |  | 1-3 dienų laikotarpiu sutrikusi klausa (ausies užgulimas) | Profilaktiniai sveikatos tikrinimai |
| Skausmas širdies plote, plintantis į k. ranką?? |  | 1-3 d. laikotarpyje sutrikusi rega (paraudo, ašaroja, traiškanoja) | Nėščiųjų priežiūra |
| Labai stiprus skausmas epigastriumo srityje??? |  | Trauma, patirta prieš daugiau kaip 2 paras, lydima didėjančio skausmo | Prevencinės programos |
| AKS mažiau kaip 100 mmHg, lydimas sąmonės sutrikimo |  | 3 dienas besitęsiantis karščiavimas iki 38oC | Išrašai iš medicininių dokumentų |
| Gausus kraujavimas |  | AKS padidėjimas, lydimas galvos skausmo, svaigimo, pykinimo, pusiausvyros sutrikimo | Konsultacija dėl tyrimų prieš operaciją |
| Skausmas 7-10 balų, išskyrus sąnarių skausmus |  |  | Lėtinis skausmas, paciento vertinamas iki 4 balų |
| Gausus vėmimas (5 ir daugiau kartų paroje) |  |  | Trauma, patirta daugiau kaip prieš 2 paras ir skausmas nedidėja |
| Gausus viduriavimas (5 ir daugiau kartų paroje) |  |  | Siuntimas specialistui |
| Per 48 val. atsiradęs širdies ritmo sutrikimas |  |  | Siuntimas reabilitacijai |
| Greito širdies plakimo priepuolis (ŠSD>120k/min) |  |  | AKS padidėjimas be simptomų |
| Per 48 val. atsiradęs bėrimas, lydimas stipraus niežulio ir/ar karščiavimo |  |  | Alpimas ar sąmonės netekimas buvęs praeityje |
| Psichikos ir elgesio sutrikimai, trikdantys darbingumą ir keliantys grėsmę sau ir aplinkiniams |  |  | Traukulių priepuolis įvykęs praeityje ir nesikartoja |
| Ūmiai tą pačią dieną pasireiškęs didelis mieguistumas, trikdantis įprastinę veiklą, sąmonės sutrikimai |  |  |  |
| Ūmus tą pačią dieną atsiradęs dažnas skausmingas šlapinimasis ar šlapimo susilaikymas |  |  |  |
| Traukulių priepuoliai besikartojantys per 48 val. |  |  |  |
| Gyvūnų įkandimai |  |  |  |
| Kaklo, veido srities pūliavimas, šunvotė |  |  |  |
| Stomų sutrikimai (iškritimas, užsikimšimas) |  |  |  |
| Pilvo skausmas ir/ar kraujavimas nėštumo metu |  |  |  |
| Komplikacijos po medicininių intervencijų, atsiradę iki 48 val. po procedūros (iširusi siūlė, pūlingos išskyros, didėjantis tinimas, temperatūra) |  |  |  |
| Nedarbingumo pažymos išdavimas dėl ūmios ligos ar vaiko slaugai |  |  |  |
| Galvos svaigimas, trikdantis darbingumą ir įprastinę veiklą |  |  |  |
| Sutrikusi rega (žaibuoja akyse, nusileido užuolaidos) |  |  |  |
| Per 48 val. atsiradęs kūno tinimas, kuris didėja |  |  |  |
| Apibendrinimas REGISTRATORIUI: |  |  |  |
| Būkite ramūs ir empatiški. Pacientas dažnai kreipiasi ar skambina jausdamas nerimą ar skausmą. |  |  |  |
| Klausykite atidžiai. Kartais svarbiausia informacija pasakoma tarp eilučių. |  |  |  |
| Niekada nediagnozuokite ir neteikite medicininių patarimų. Jūsų tikslas – nukreipti. |  |  |  |
| Aiškiai komunikuokite. Pacientas turi suprasti, kodėl siūlote vieną ar kitą sprendimą. |  |  |  |
| Užbaikite pokalbį pozityviai. "Užregistravau Jus vizitui, lauksime Jūsų. Geros dienos!" |  |  |  |

## Pirmo lygo paslaugų teikimo procesas (šeimos gydytojo komandos sąveika)

Šeimos gydytojų darbo  sudėtingi aspektai / rūpesčiai

|  | Rūpesčiai: | Galimi sprendimai: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaip tiksliau įvertinti paciento problemos sprendimo skubumo laipsnį? | Skubios BPG, gydytojų specialistų konsultacijos tvarka / protokolas. |
| 2 | Koks turėtų būti atliktas vietinių laboratorinių tyrimų paketas - su kurio rezultatais jau reiktų ateiti pas BPG po pokalbio su slaugytoju? Ar tą gali nuspręsti slaugytojas? Taip galėtų pakakti vieno susitikimo su BPG. | Skubios BPG, gydytojų specialistų konsultacijos tvarka / protokolas. |
| 3 | Nedarbingumo pažymėjimai darbo biržai. | Gali atlikti išplėstinės praktikos slaugytojas? |
| 4 | To paties vizito metu paciento sugrįžimas pas BPG (pradinės diagnozės tikslinimas / grįžtamojo ryšio sutekimas) gavus laboratorinių tyrimų rezultatus. | Paciento informavimas / konsultavimas telefonu? |
| 5 | Receptų pratęsimas lėtinėms ligoms (ypač jei nėra indikacijų keisti gydymą). | Gali atlikti vaistininkas, išplėstinės praktikos slaugytojas? |
| 6 | Konsultacijos dėl nedidelių, medicininių tyrimų nereikalaujančių sveikatos problemų. | Gali atlikti išplėstinės praktikos slaugytojas, galima registruojama konsultacija telefonu? |
| 7 | Nedarbingumo pažymėjimai (kuriuos turi išrašyti gydytojai specialistai). | BPG ir gydytojams specialistams reguliariai aptarti konkrečius atvejus ir papildyti bendradarbiavimo susitarimus? |
| 8 | Gydytojai specialistai siunčia pacientą atgal tyrimams pas BPG, nors turėtų/galėtų tyrimus užsakyti patys. | BPG ir gydytojams specialistams reguliariai aptarti konkrečius atvejus ir papildyti bendradarbiavimo susitarimus? |
| 9 | Gydytojai specialistai patys turėtų įkelti įrašus apie tyrimus ir juos komentuoti pacientams, nesiųsti pacientų atgal pas BPG, kad jie komentuotų tyrimų rezultatus. | BPG ir gydytojams specialistams reguliariai aptarti konkrečius atvejus ir papildyti bendradarbiavimo susitarimus? |
| 10 | Gydytojai specialistai nepakankamai informuoja BPG apie padarytus sprendimus, rekomendacijas, nustatytus gydymo planus. | BPG ir gydytojams specialistams reguliariai aptarti konkrečius atvejus ir papildyti bendradarbiavimo susitarimus? |
| 11 | Netiksliai apibrėžti protokolai - BPG ir atskirų gydytojų specialistų atsakomybės ribos - nebūna iki galo aišku - ką kam priklauso padaryti? | Suderinti protokolus, kartu aptarti konkrečius neatitikimo atvejus ir papildyti, patikslinti protokolus? |
| 12 | Kontaktinių duomenų atnaujinimai / patikslinimai. | Užduotis bendrosios praktikos slaugytojams? |
| 13 | BPG deleguoja mažai veiksmų slaugytojams, padėjėjams? Kaip daugiau sėkmingai deleguoti atsakomybę slaugytojams? | Registratoriaus - slaugytojo - BPG komandos bendradarbiavimo metodika? |
| 14 | Paciento sugrįžimas pas BPG į (į "pradinį kelionės tašką") - pavyzdžiui, gauti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai po KT tyrimo. |  |
| 15 | Ne visi - BPG, skirtingi specialistai, skirtingos įstaigos mato reikiamus paciento tyrimų duomenis, paciento "istoriją". |  |
| 16 | Ilgalaikės stebėsenos siuntimai - kas juos turi atlikti? |  |
| 17 | Force majore - E-sveikatos "lūžimo" atvejai - alternatyvių darbo metodų nebuvimas (pvz. popieriniai receptai). |  |
| 18 | Kad būtų galima kreiptis tą pačią dieną dėl kelių priežasčių (simptomų)? |  |
| 19 | Kaip perimti pacientą BPG / slaugytojo globai po II, III lygmens sveikatos priežiūros paslaugų? |  |
| 20 | Kaip slaugytojas, BPG ir gydytojas specialistas galėtų sudaryti komandą profilaktinėms programoms - proaktyviam darbui su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančiais pacientais? |  |
| 21 | Kaip taikyti konsultaciją BPG - Gydytojas specialistas be paciento dalyvavimo? |  |
| 22 | Išvengiamos hospitalizacijos konkrečių atvejų priežasčių analizė sveikatos priežiūros paslaugų metodikos tobulinimui? |  |

BPG komandos narių sąveika

|  | BPG komandos sąveiką konsultavimo veiksmų srauto diagramoje: | Atlieka pacientas | Atlieka registratorius: | Atlieka slaugytojas: | Atlieka BPG gydytojas: | Atlieka AV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paciento medicininės dokumentacijos peržiūra prieš konsultaciją, Ankstesnių apsilankymų, tyrimų ir gydymo istorijos analizė, Paskutinių laboratorinių tyrimų rezultatų peržiūra. | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |
| 2 | Psichologinis nusiteikimas: Pasiruošti empatiškam ir dėmesingam bendravimui. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Paciento sutikimas, identifikacija, kontakto užmezgimas. |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Pagrindinio skundo/poreikio užfiksavimas. |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |
| 5 | Pradinės anamnezės surinkimas (ligų, medikamentų, šeimos, socialinė, rizikos veiksniai) |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | Išsamūs klinikiniai klausimai pagal nusiskundimą (skundo detalizavimas: kada prasidėjo, trukmė, pobūdis (pvz., aštrus, bukas skausmas), intensyvumas, lokalizacija, plitimas, kas palengvina, kas pablogina, lydintys simptomai, chronologija, ankstesnis gydymas). |  |  |  | ✔ |  |
| 7 | Ūgio, svorio, KMI matavimas |  |  | ✔ |  |  |
| 8 | Gyvybinių funkcijų matavimas (kraujo spaudimas, pulsas, temp., kvėpavimo dažnis) |  |  | ✔ | ✔ |  |
| 9 | Fizinė apžiūra (palpacija, perkusija, auskultacija, detalus tyrimas) |  |  |  | ✔ |  |
| 10 | Pirminių greitųjų testų atlikimas (gliukozė, CRB, šlapimas, kt.) |  |  | ✔ |  |  |
| 11 | Laboratorinių tyrimų ar instrumentinių tyrimų užsakymas |  |  |  | ✔ |  |
| 12 | Instrumentinių testų atlikimas (EKG, kt.) |  |  | ✔ |  |  |
| 13 | Tyrimų medžiagos surinkimas (kraujas, šlapimas, kt.) |  |  | ✔ |  |  |
| 14 | Duomenų analizė, diagnozės nustatymas (konsultacija su gydytoju specialistu) |  |  |  | ✔ |  |
| 15 | Gydymo plano sudarymas ir paskyrimai (medikamentų, gyv. būdo, siuntimų, skiepų rekomendacijos) |  |  |  | ✔ |  |
| 16 | Informacijos paaiškinimas pacientui |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 | Receptų užsakymas sistemose |  |  |  | ✔ |  |
| 18 | Siuntimų specialistų konsultacijoms užsakymas sistemose |  |  |  | ✔ |  |
| 19 | Siuntimų specialistų skubioms konsultacijoms užsakymas sistemose |  |  |  | ✔ |  |
| 20 | Registravimas pas gydytojus specialistus |  |  |  |  | ✔ |
| 21 | Paciento medicininių duomenų dokumentavimas |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | Paciento informavimas apie savikontrolę, ligos eigą, rekomendacijų laikymąsi |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |
| 23 | Vizitų grafiko, kontrolės rekomendacijų nustatymas |  |  |  | ✔ | ✔ |
| 24 | Atsisveikinimas, konsultacijos užbaigimas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

## Antro lygio paslaugų teikimo procesas

Antro lygio paslaugų teikimo proceso sudėtingi aspektai:

|  | Aktualūs gydytojų specialistų rūpesčiai: | Galimi sprendimai: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Neatidėliotinos ir vidutinio skubumo ("žalio koridoriaus" - gydytojo specialisto konsultacijos po 5-10 darbo dienų) pagalbos atvejų nustatymas. | Skubios BPG, gydytojų specialistų konsultacijos protokolas? |
| 2 | BPG turėtų padaryti visus reikalingus tyrimus prieš siuntimą pas gydytojus specialistus. | Skubios BPG, gydytojų specialistų konsultacijos protokolas? |
| 3 | Daug nebūtinų, neapibrėžtų siuntimų pas gydytojus specialistus iš BPG. | Gydytojams specialistams ir BPG reguliariai aptarti konkrečius atvejus ir papildyti bendradarbiavimo susitarimus? |
| 4 | Skubios reabilitacijos poreikio atvejų nustatymas ir įvertinimas. | Skubios reabilitacijos protokolas? |
| 5 | Paciento "perdavimas" BPG, registravimas pas BPG po hospitalizacijos, reabilitacijos? | Informacinės sistemos papildymo sprendimo paieška? |
| 6 | Ne visi Sveikatos centro partneriai - BPG, skirtingi specialistai, skirtingos įstaigos - gali matyti visą reikiamą informaciją apie pacientą - konsultacijų, tyrimų duomenis, paciento "istoriją". |  |
| 7 | Skubaus trečio lygio (pavyzdžiui, traumatologinių) paslaugų poreikio atvejais reikia daug padirbėti (tapti paciento atstovu ir advokatu) surandant kas sutiktų suteikti pagalbą pacientui. |  |
| 8 | Keturių mėnesių darbo grafikų pacientams atskleidimas ir jų neišvengiamas keitimas dėl įvairių priežasčių (ligų, komandiruočių, ...). |  |
| 10 | SAM Informacinių sistemų trūkumų sprendimo arba gerinimo idėjų įgyvendinimo greitis. |  |
| 11 | Pacientai neateina į konsultacijas ir iš anksto neinformuoja, kad neateis. |  |

|  | Gydytojo specialisto konsultavimo veiksmų srauto diagrama | Atlieka slaugytojas: | Atlieka gydytojas specialistas: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paciento medicininės dokumentacijos peržiūra prieš konsultaciją, Ankstesnių apsilankymų, tyrimų ir gydymo istorijos analizė, Paskutinių laboratorinių tyrimų rezultatų peržiūra. | ✔ | ✔ |
| 2 | Psichologinis nusiteikimas: Pasiruošti empatiškam ir dėmesingam bendravimui. | ✔ | ✔ |
| 3 | Paciento sutikimas, identifikacija, kontakto užmezgimas. | ✔ | ✔ |
| 4 | Pagrindinio skundo/poreikio užfiksavimas. | ✔ | ✔ |
| 5 | Pradinės anamnezės surinkimas (ligų, medikamentų, šeimos, socialinė, rizikos veiksniai) | ✔ | ✔ |
| 6 | Išsamūs klinikiniai klausimai pagal nusiskundimą (skundo detalizavimas: kada prasidėjo, trukmė, pobūdis (pvz., aštrus, bukas skausmas), intensyvumas, lokalizacija, plitimas, kas palengvina, kas pablogina, lydintys simptomai, chronologija, ankstesnis gydymas). | ✔ | ✔ |
| 11 | Laboratorinių tyrimų ar instrumentinių tyrimų užsakymas | ✔ | ✔ |
| 14 | Duomenų analizė, diagnozės nustatymas (konsultacija su kitais gydytoju specialistais) | ✔ | ✔ |
| 15 | Gydymo plano sudarymas ir paskyrimai (medikamentų, gyv. būdo, siuntimų, skiepų rekomendacijos) | ✔ | ✔ |
| 16 | Informacijos paaiškinimas pacientui | ✔ | ✔ |
| 17 | Receptų užsakymas sistemose | ✔ | ✔ |
| 18 | Siuntimų kitų II lygio ar III lygio specialistų konsultacijoms užsakymas sistemose | ✔ | ✔ |
| 19 | Registravimas pas gydytojus specialistus | ✔ | ✔ |
| 20 | Paciento informavimas apie savikontrolę, ligos eigą, rekomendacijų laikymąsi | ✔ | ✔ |
| 21 | Atsisveikinimas, konsultacijos užbaigimas | ✔ | ✔ |

## Sąveika tarp lygių

Sąveika aprašome septintoje dalyje ,,Žaliojo koridoriaus“ veikimo procesų/tvarkų aprašymai (veiksmų nuoseklumas, darbuotojų vaidmenys, privalomi ištekliai, reikalavimai procesų etapų trukmei)

## „Žaliojo koridoriaus“ veikimo procesas: Paciento patekimo į ,,Žaliąjį koridorių“ kriterijai, jų apibrėžimai ir taikymo galimybių įvertinimas

„Žaliojo koridoriaus“ koncepcija sveikatos priežiūros sistemoje yra sukurta tam, kad pacientai, kuriems būtinas skubus arba prioritetinis ištyrimas bei gydymas, galėtų greičiau pasiekti reikiamas paslaugas, apeidami įprastą laukimo eilę. Šis procesas pagrįstas pacientų būklės įvertinimu pagal iš anksto nustatytus kriterijus, kurie leidžia užtikrinti optimalią resursų panaudojimo pusiausvyrą – suteikiant prioritetą tiems, kam greitis tiesiogiai įtakoja gydymo prognozę.

Paciento patekimo į „Žaliąjį koridorių“ kriterijai

Svarbu turėti aiškius, moksliškai pagrįstus kriterijus. Dažniausiai jie apima:

- Gyvybei pavojingos būklės rizika

  - Ūminės ligos ar traumos, kurių gydymo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo suteiktos pagalbos laiko (pvz., insultas, miokardo infarktas, sepsis).

  - Apibrėžimas: medicininės būklės, kurios per trumpą laiką gali sukelti negrįžtamą žalą ar mirtį, jei pagalba nebus suteikta nedelsiant.

- Didelė komplikacijų tikimybė laukiant

  - Įvertinama prognozė, kad gydymo ar diagnostikos vėlavimas reikšmingai pablogins paciento sveikatos būklę ir apsunkins intervencijas.

- Onkologinės ligos diagnostikos prioritetas

  - Įtariama ar patvirtinta piktybinė liga, kuriai būtina skubi diagnostinė eiga pagal nacionalines sveikatos politikos rekomendacijas.

- Pažeidžiamų grupių pacientų poreikiai

  - Nėščiosios, vaikai, vyresnio amžiaus pacientai su gretutinėmis ligomis, neįgalieji ar paciento būklė, ribojanti galimybę savarankiškai patekti į įprastus tyrimus.

Kriterijų apibrėžimų reikšmė

Aiškūs apibrėžimai leidžia:

- Vengti subjektyvumo sprendžiant dėl paciento prioriteto.

- Užtikrinti vienodą prieigą visiems atitinkantiems kriterijus pacientams.

- Palengvinti duomenų analizę, procesų optimizavimą ir kokybės užtikrinimą.

Taikymo galimybių įvertinimas

„Žaliojo koridoriaus“ taikymo prielaidos turi būti vertinamos kompleksiškai:

- Resursų prieinamumas

  - Ar įstaiga turi pakankamai personalo, diagnostinės įrangos, procedūrų kabinetų, kad priimtų prioritetinius pacientus, nekenkdama kitų pacientų aptarnavimui.

- Procesų integracija

  - Ar „Žaliasis koridorius“ yra integruotas į bendrą pacientų srautų valdymo sistemą, ar egzistuoja aiškus komunikacijos mechanizmas tarp priėmimo, diagnostikos ir gydymo grandžių.

- Informacinės sistemos

  - Elektroninės sveikatos įrašų sistemos turi gebėti automatiškai pažymėti pacientus, atitinkančius kriterijus, ir sekti jų maršrutą paslaugų teikimo grandinėje.

- Kokybės ir efektyvumo vertinimas

  - Rodiklių (laikas nuo kreipimosi iki tyrimo, laikas iki gydymo pradžios, neplanuotos hospitalizacijos) analizė leidžia įvertinti, ar sistema pasiekia savo tikslus.

Išvados

„Žaliojo koridoriaus“ veikimo procesas yra ne tik medicininė, bet ir vadybinė priemonė, užtikrinanti greitą, efektyvų ir kokybišką paslaugų suteikimą pacientams, kuriems tai gyvybiškai svarbu. Svarbiausia – tiksli kriterijų formuluotė, jų laikymosi kontrolė bei nuolatinis taikymo efektyvumo vertinimas. Tik suderinus medicinos, vadybos ir technologinius sprendimus ši sistema gali veikti optimaliai ir sąžiningai.

## ,,Žaliojo koridoriaus“ veikimo procesų/tvarkų aprašymai (veiksmų nuoseklumas, darbuotojų vaidmenys, privalomi ištekliai, reikalavimai procesų etapų trukmei)

Tikslas ir paskirtis

„Žaliojo koridoriaus“ tikslas – užtikrinti, kad pacientai, įtariant tam tikras gyvybei pavojingas ar kompleksinio gydymo reikalaujančias ligas (pvz., onkologines, ūmines širdies ligas), gautų diagnostikos ir gydymo paslaugas per minimaliai įmanomą laiką, išvengiant nereikalingo delsimą sukeliančių veiksmų.

Darbuotojų vaidmenys

- Registratorius – rezervuoja vizitus ir tyrimus pagal prioritetinius terminus.

- Bendrosios / Išplėstinės praktikos slaugytojas – padeda atlikti pirminius tyrimus, užtikrina dokumentų perdavimą.

- Šeimos  gydytojas – atpažįsta indikacijas, inicijuoja procesą, informuoja pacientą.

- Atvejo vadybininkas – prižiūri procesų eigą, stebi terminų laikymąsi, sprendžia logistikos kliūtis.

- Gydytojas specialistas – atlieka specializuotus tyrimus, patvirtina diagnozę.

- Konsiliumas – priima sprendimą dėl gydymo strategijos.

Bendras veiksmų nuoseklumas

- Įtariamos būklės identifikavimas

  - Atsakingas: gydytojas, slaugytojas ar kitas pirminės apžiūros specialistas.

- Pirminė diagnostika

  - Užtikrinamas minimalus tyrimų rinkinys, būtinai atliekamas neatidėliojant.

- Siuntimas ir registracija

  - Siuntimo dokumentas įkeliamas į e. sveikatos sistemą su prioritetiniu statusu.

  - Registratoriai privalo pacientui parinkti artimiausią laisvą laiką pagal nustatytus terminus.

- Specializuota diagnostika

  - Tyrimai (pvz., KT, MRT, biopsija) atliekami pagal iš anksto rezervuotas „žaliojo koridoriaus“ vietas laboratorijų darbo grafikuose.

  - Rezultatai turi būti pateikiami gydytojui per nustatytą maksimalų laiką.

- Gydymo plano sudarymas

  - Konsiliumo sprendimas (jeigu taikoma) priimamas nedelsiant gavus visus reikalingus duomenis.

  - Pacientas informuojamas apie gydymo pradžios datą.

- Gydymo pradžia

  - Organizavimas pagal prioritetinę seką, užtikrinant nenutrūkstamą prieigą prie būtinų paslaugų ir išteklių.

Privalomi ištekliai

- Rezervuotos tyrimų vietos (KT, MRT, endoskopija ir kt.).

- E. sveikatos sistemos funkcionalumas greitam registravimui / žymėjimui.

- Standartizuoti siuntimų šablonai ir procesų algoritmai.

- Mokymai medikams apie indikacijas ir proceso valdymą.

- Koordinatoriaus pareigybė arba funkcija.

Reikalavimai procesų etapų trukmei (pavyzdinis variantas pagal tarptautinę praktiką)

- Pirminė konsultacija → specializuota diagnostika: ≤ 7 kalendorinės dienos

- Diagnostikos pabaiga → konsiliumo sprendimas: ≤ 5 darbo dienos

- Konsiliumas → gydymo pradžia: ≤ 14 kalendorinių dienų

Kokybės ir kontrolės mechanizmai

- Mėnesinė ataskaita apie terminų laikymąsi.

- Atsakomybės priskyrimas už kiekvieną procesų grandį.

- Pacientų atsiliepimų analizė.

- Neatitikčių priežasčių analizė ir korekcinių veiksmų planavimas.

Gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų sprendimai paciento judėjimo „Žaliuoju koridoriumi“ eigoje.

1. REGISTRATORIAUS SPRENDIMAI. Ar reikia neatidėliotinos pagalbos?  Ar reikia registruoti  skubią BPG konsultaciją? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių).

2. REGISTRATORIUS SPRENDIMAS. Ar yra galimybė registruoti siuntimą skubiai BPG konsultacijai IS? (sprendimui priimti reikia informacinės sistemos funkcionalumo).

3. REGISTRATORIUS SPRENDIMAS. Ar yra skubios Šeimos gydytojo konsultacijos galimybių? (sprendimui priimti reikia sveikatos priežiūros įstaigos pasirinkto skubios konsultacijos teikimo būdo ir  skubios paslaugos išteklių rezervo).

4. SLAUGYTOJO SPRENDIMAS Ar reikia tyrimų iki PBG konsultacijos? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių, įgaliojimo slaugytojui atlikti apibrėžtus veiksmus).

5. ŠEIMOS GYDYTOJO SPRENDIMAS. Ar reikia neatidėliotinos pagalbos / hospitalizacijos? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių – šeimos gydytojo medicinos norma).

6. ŠEIMOS GYDYTOJO SPRENDIMAS. Ar reikia papildomų tyrimų? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių – šeimos gydytojo medicinos norma).

7. ŠEIMOS GYDYTOJO SPRENDIMAS. Ar reikia registruoti  Gydytojo specialisto konsultaciją? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių – šeimos gydytojo medicinos norma).

8. ŠEIMOS GYDYTOJO SPRENDIMAS. Ar reikia registruoti  skubią gydytojo specialisto konsultaciją? (sprendimui priimti reikia skubios specialisto konsultacijos poreikio  indikacijų / kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių).

9. ŠEIMOS GYDYTOJO SPRENDIMAS. Ar reikia atvejo vadybininko pagalbos? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių).

10. ATVEJO VADYBININKO SPRENDIMAS. Ar galima registruoti siuntimą skubiai GS konsultacijai IS (sprendimui priimti reikia informacinės sistemos funkcionalumo).

11. ATVEJO VADYBININKO SPRENDIMAS. Ar galima užsakyti  skubią konsultaciją, tyrimus?  (sprendimui priimti reikia skubios paslaugos išteklių rezervo, pavyzdžiui, susitarimo gydytojų specialistų darbo grafikuose turėti nuo 10% iki 20% darbo laiko rezervą skubių konsultacijų poreikiui patenkinti).

12. GYDYTOJO SPECIALISTO SPRENDIMAS. Ar reikia papildomų tyrimų? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių – gydytojo specialisto medicinos norma).

13.  GYDYTOJO SPECIALISTO SPRENDIMAS. Ar reikia III lygio specialistų  konsultacijų arba kitų antro lygio specialistų  konsultacijų? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių -  – gydytojo specialisto medicinos norma).

14. GYDYTOJO SPECIALISTO SPRENDIMAS. Ar reikia skubios hospitalizacijos /terapijos  intervencijos? (sprendimui priimti reikia objektyvių kriterijų sąrašo bei vertinimo pagal kriterijus įgūdžių -  – gydytojo specialisto medicinos norma).

15. GYDYTOJO SPECIALISTO SPRENDIMAS. Ar yra skubios hospitalizacijos / terapijos  galimybių? (sprendimui priimti reikia skubios paslaugos išteklių rezervo).

16. ZALIOJO KORIDORIAUS PROCESO ŠEIMININKAS. Ar reikia suderinti kriterijus ir susitarimus? (sprendimui priimti reikia „Žaliojo koridoriaus“ proceso dalyvių reguliarios refleksijos / retrospekcijos metodikos).

Gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų sprendimų ir sąveikos modelis

## „Žaliojo koridoriaus“ procesų diegimo projekto detalus aprašymas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Strateginis tikslas:

– Sutrumpinti diagnostikos ir gydymo pradžios laiką, taip didinant gydymo sėkmės rodiklius.

Uždaviniai:

- Sukurti skaidrius, lengvai taikomus pacientų nukreipimo kriterijus.

- Automatizuoti darbo eigos etapus (registracija, iškvietimas, tyrimų skyrimas).

- Užtikrinti tarpdisciplininių komandų koordinaciją (šeimos gydytojas, specialistai, diagnostikos padaliniai).

- Įdiegti rezultatų stebėsenos sistemą (KPI).

Projekto diegimo etapai (detalus aprašymas)

Pasirengimas

- Situacijos analizė ir pacientų srautų vertinimas.

- Vidinių procesų auditas, siekiant identifikuoti „butelio kaklelio“ vietas.

- Reikalingų resursų (žmogiškųjų, technologinių, infrastruktūrinių) sąmata.

Procesų projektavimas

- Srautų diagramos ir procedūrų algoritmų sudarymas.

- Bendravimo (komunikacijos) protokolų sukūrimas tarp skirtingų padalinių.

- Atsakomybės ir kompetencijų ribų aiškus apibrėžimas.

Pilotinis diegimas

- Pasirinktame padalinyje išbandomas „Žaliojo koridoriaus“ modelis.

- Fiksuojami realūs laiko ir pacientų patirties pokyčiai.

- Atliktas koregavimų ratas pagal gautus duomenis.

Plėtra ir integracija

- Modelio pritaikymas visose reikiamose grandyse.

- IT sistemų integracija su e. sveikata, laboratorijomis, diagnostikos centrais.

- Darbuotojų mokymai ir vidinės kompetencijos stiprinimas.

Stebėsena ir kokybės užtikrinimas

- Vertinami rodikliai: laiko nuo kreipimosi iki tyrimų atlikimo trukmė, pacientų pasitenkinimo indeksas, klinikiniai rezultatai.

- Nuolatinio tobulinimo ciklas (PDCA metodika).

Kritiniai sėkmės veiksniai

- Lyderystė ir atsakomybė: vadovų komandos įtraukimas ir aiški vizija.

- Komandos darbas: visų specialybių darbuotojų bendradarbiavimas.

- Technologinis palaikymas: patikimos registracijos ir duomenų analizės sistemos.

- Pokyčių valdymas: komunikacija apie naudą, pasipriešinimo mažinimas.

Rizikos ir jų valdymo strategijos

- Žmogiškųjų išteklių trūkumas: rezervinių pajėgų planavimas, darbo grafikų optimizavimas.

- IT trikdžiai: atsarginės procedūros, techninės priežiūros planas.

- Nesuderintos procedūros tarp padalinių: periodiniai koordinavimo susitikimai.

Laukiami rezultatai ir poveikis

- Sutrumpėję paciento kelio etapai.

- Didėjantis ankstyvos diagnostikos procentas, gerėjantys gydymo rezultatai.

- Aukštesnis pacientų pasitenkinimo ir pasitikėjimo lygis.

- Efektyviau naudojami resursai, mažesnės pertraukos tarp tyrimų ir procedūrų.

## ,,Žaliojo koridoriaus“ veikimo rodiklių stebėsenos modelio sudarymas

Rodiklių stebėsenos modelio tikslai:

- Įvertinti proceso efektyvumą (laiko trukmė nuo siuntimo iki paslaugos suteikimo).

- Užtikrinti paslaugų teikimo eigos („paciento kelionės“) skaidrumą ir nuoseklumą.

- Iš anksto identifikuoti sistemos trukdžius ar „butelio kaklelio“ vietas.

- Palaikyti aukštą paslaugų kokybę ir pacientų pasitenkinimą.

Rodiklių grupės ir pavyzdžiai:

| Rodiklių grupė | Pavyzdys | Matavimo dažnis |
| --- | --- | --- |
| Laiko rodikliai | Vidutinis laikas (dienomis) nuo šeimos gydytojo siuntimo iki paslaugos suteikimo | Kas mėn. |
| Klinikiniai rodikliai | Pacientų, patekusių į „Žaliąjį koridorių“ pagal indikacijas, % | Kas ketvirtį |
| Kokybės rodikliai | Pacientų pasitenkinimo įvertinimas (skalė nuo 1 iki 10) | Kas pusmetį |
| Sisteminiai rodikliai | Atvejų, kai procesas viršijo nustatytą terminą, skaičius | Kas mėn. |
| Rezultatų rodikliai | Sėkmingo gydymo baigties rodikliai (pagal indikaciją) | Kas metus |

Duomenų šaltiniai ir surinkimo procesai:

- Elektroninė sveikatos sistema (E. sveikata).

- Gydymo įstaigų vidinės IS duomenys.

- Nacionalinės sveikatos tarnybos duomenų bazės.

- Pacientų apklausos ir registracijos analizė.

Svarbu: užtikrinti duomenų integralumą ir patikimumą – be to rodiklių analizė tampa klaidinanti.

Analizės ir interpretacijos principai:

- Naudoti tendencijų analizę (dinamiką per laiką, o ne tik momentinį pjūvį).

- Vertinti nuokrypius nuo norminių terminų ir identifikuoti dažniausias nukrypimo priežastis.

- Derinti kiekybinę (skaičiai, procentai) ir kokybinę (pacientų komentarai) analizę.

Veiklos gerinimo ciklas (PDCA modelis):

- Plan (planavimas): apibrėžti rodiklius ir tikslines reikšmes.

- Do (įgyvendinimas): vykdyti stebėseną.

- Check (tikrinimas): reguliariai analizuoti rezultatus ir lyginti su tikslais.

- Act (gerinimas): koreguoti procesus ir priemones, jei rodikliai nukrypsta.

Rizikos ir iššūkiai:

- Duomenų vėlavimas arba fragmentiškumas.

- Sistemos perkrova ir netolygus resursų paskirstymas.

- Pacientų informavimo trūkumai.

- Medicinos personalo įsitraukimo stoka stebėsenos procese.

Išvados:

- Geras stebėsenos modelis leidžia ne tik matuoti esamą situaciją, bet ir prognozuoti sistemos poreikius.

- Efektyvi analizė tampa pagrindu sprendimams, kurie lemia laiku suteiktą pagalbą ir pacientų pasitenkinimą.

- Modelis turi būti lankstus ir prisitaikyti prie sveikatos sistemos pokyčių bei naujų indikacijų.

## Priedas Nr.1. Skubios gydytojo specialistų konsultacijos poreikį patvirtinančių paciento sveikatos būklių / indikacijų sąrašas

| Skubios (1 -2 savaičių bėgyje) VIDAUS LIGŲ GYDYTOJO konsultacijos reikalaujančios paciento būklės apibūdinimas: | Bendrosios praktikos gydytojų pastabos, papildymai: | Gydytojų specialistų pastabos, papildymai: |
| --- | --- | --- |
| 1. Staigus ar progresuojantis bendros savijautos blogėjimas be aiškios priežasties |  |  |  |
| Nepaaiškinamas bendras silpnumas, ryškus nuovargis, negalėjimas atlikti įprastos fizinės veiklos. |  |  |  |
| Nepaaiškinamas kūno svorio kritimas >5% per 1–2 mėn. |  |  |  |
| Naktinis prakaitavimas be infekcijos požymių. |  |  |  |
| 2. Karščiavimas neaiškios kilmės |  |  |  |
| Karščiavimas (>38 °C) trunkantis ilgiau kaip 1–2 savaites ir nepaaiškinamas atlikus pirminius tyrimus. |  |  |  |
| Karščiavimas su lydinčiais sisteminiais simptomais (limfmazgių padidėjimas, bėrimai, sąnarių skausmas). |  |  |  |
| 3. Įtariama hematologinė ar onkologinė liga |  |  |  |
| Neaiškios kilmės anemija, leukopenija, trombocitopenija. |  |  |  |
| Patologiškai padidėję periferiniai limfmazgiai. |  |  |  |
| Nepaaiškinamos kraujosruvos ar kraujavimai. |  |  |  |
| Nepaaiškinamas kepenų, blužnies padidėjimas. |  |  |  |
| 4. Greitai progresuojantys vidaus organų funkcijos pakitimai |  |  |  |
| Reikšmingas inkstų funkcijos blogėjimas (staigus kreatinino ar šlapalo padidėjimas). |  |  |  |
| Staiga atsiradusios ar progresuojančios kepenų fermentų (ALT, AST, ALP, GGT) reikšmingos patologijos. |  |  |  |
| Greitas edemų plitimas. |  |  |  |
| 5. Naujai atsiradęs ar progresuojantis kvėpavimo nepakankamumas |  |  |  |
| Dusulys ramybėje ar mažo fizinio krūvio metu, atsiradęs per kelias savaites. |  |  |  |
| Nepaaiškinamas ilgalaikis kosulys, lydimas hemoptizės (atsikosėjimas krauju). |  |  |  |
| 6. Širdies ir kraujagyslių sistemos simptomai, nepatenkantys į neatidėliotiną pagalbą, bet grėsmingi |  |  |  |
| Naujas ar progresuojantis krūtinės skausmas be ūminio infarkto požymių. |  |  |  |
| Progresuojantis kojų tinimas, nepaaiškinamas širdies nepakankamumo pablogėjimas. |  |  |  |
| Nauji ryškūs širdies ritmo sutrikimai be hemodinaminės nestabilumo požymių. |  |  |  |
| 7. Įtariamos sisteminės jungiamojo audinio ar autoimuninės ligos |  |  |  |
| Poliartralgijos arba poliartritas su sisteminiais simptomais. |  |  |  |
| Neaiškūs odos bėrimai kartu su vidaus organų pažeidimo požymiais. |  |  |  |
| Įtariamas vaskulitas. |  |  |  |
| 8. Endokrininės būklės su ryškiais simptomais |  |  |  |
| Staigus ar progresuojantis svorio pokytis su tachikardija, drebuliu, prakaitavimu ar letargija. |  |  |  |
| Sunkiai sureguliuojamas cukrinis diabetas su dažnomis glikemijos svyravimais. |  |  |  |
| Ryškus elektrolitų disbalansas be poreikio intensyviai terapijai. |  |  |  |
| 9. Įtariamos sunkios infekcijos po kelionės ar imunosupresijos metu |  |  |  |
| Karščiavimas po kelionių į tropines šalis. |  |  |  |
| Įtariama tuberkuliozė ar kita lėtinė infekcija. |  |  |  |

| Skubios (1 -2 savaičių bėgyje) VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJO konsultacijos reikalaujančios paciento būklės apibūdinimas: | Bendrosios praktikos gydytojų pastabos, papildymai: | Gydytojų specialistų pastabos, papildymai: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Įtariamos ar progresuojančios lėtinės / sisteminės ligos |  |  |  |
| Neaiškios kilmės ilgalaikis (≥2 sav.) karščiavimas be aiškios priežasties. |  |  |  |
| Įtariamos autoimuninės ar uždegiminės ligos (pvz., jaunatvinis idiopatinis artritas, sisteminė raudonoji vilkligė). |  |  |  |
| Įtariama onkologinė liga (svorio kritimas, limfmazgių padidėjimas, naktinis prakaitavimas, nepaaiškinamas silpnumas). |  |  |  |
| Greitai progresuojanti anemija ar kiti kraujo rodiklių pakitimai. |  |  |  |
| 2. Ūmiai ar per trumpą laiką ženkliai progresuojantys simptomai, galintys reikšti rimtą ligą |  |  |  |
| Kvėpavimo sistemos simptomai: |  |  |  |
| Pasikartojantis dusulys, švokštimas ar užsitęsęs kosulys (>3–4 savaičių). |  |  |  |
| Dažnos (≥3 per sezoną) kvėpavimo takų infekcijos, lydimos kvėpavimo nepakankamumo požymių epizodais. |  |  |  |
| Virškinimo sistemos simptomai: |  |  |  |
| Ženklus svorio kritimas arba negebėjimas priaugti svorio. |  |  |  |
| Užsitęsęs ar progresuojantis viduriavimas, ypač su kraujo/gleivių priemaiša. |  |  |  |
| Pasikartojantis vėmimas su dehidratacijos ar svorio neaugimo požymiais. |  |  |  |
| Neurologiniai simptomai: |  |  |  |
| Nauji ar progresuojantys traukuliai. |  |  |  |
| Galvos skausmas su rytiniu vėmimu, regėjimo pokyčiais ar neurologiniais židiniais simptomais. |  |  |  |
| Staiga atsiradę eisenos sutrikimai, koordinacijos problemos. |  |  |  |
| 3. Augimo ir vystymosi sutrikimai |  |  |  |
| Ženklus ir trumpu laikotarpiu nustatytas ūgio ar svorio procentilės kritimas. |  |  |  |
| Įtariamas endokrinopatijos (hipotirozė, hiperpitarizmas, cukrinis diabetas) atvejis. |  |  |  |
| Reikšmingas vėlavimas motorinėje, kalbos ar socialinėje raidoje. |  |  |  |
| 4. Pasikartojančios ar sunkios infekcijos |  |  |  |
| ≥2 pneumonijos epizodai per paskutinius 12 mėn. |  |  |  |
| Pasikartojantys pūlingi vidurinės ausies uždegimai, sinusitai, sepsis ar meningitas anamnezėje. |  |  |  |
| Įtariama pirminė imunodeficito liga. |  |  |  |
| 5. Neaiškūs odos ir gleivinių simptomai |  |  |  |
| Neaiškios kilmės bėrimas su sisteminiais simptomais (karščiavimu, svorio kritimu, sąnarių skausmais). |  |  |  |
| Įtariama vaskulitinė ar kolagenozinė liga. |  |  |  |
| 6. Būklės po stacionarinio gydymo |  |  |  |
| Išrašymas po sunkios ūmios ligos (pvz., sepsio, meningito, status epilepticus). |  |  |  |
| Būklės, kai būtina greita antrinio lygio specialisto tęstinė stebėsena (pvz., po onkohematologinės ligos diagnozės). |  |  |  |

| Skubios (1 -2 savaičių bėgyje) gydytojo specialisto – AKUŠERIO GINEKOLOGO - konsultacijos reikalaujančios paciento būklės apibūdinimas: | Bendrosios praktikos gydytojų pastabos, papildymai: | Gydytojų specialistų pastabos, papildymai: |
| --- | --- | --- |
| 1. Akušerinės (nėštumo) indikacijos |  |  |  |
| Kai laukimas ilgiau nei 1–2 savaites gali pabloginti motinos ar vaisiaus būklę |  |  |  |
| Įtariamas arba patvirtintas ankstyvas nėštumo komplikacijų požymis: |  |  |  |
| kraujavimas iš makšties I–II trimestro metu (be hemodinaminės nestabilumo požymių) |  |  |  |
| pilvo ar dubens skausmas nėštumo metu su kitais rizikos požymiais |  |  |  |
| Įtariamas negimdinis nėštumas (stabili būklė, be šoko požymių) |  |  |  |
| Įtariama prasidėjusi ar gresia persileidimo rizika (su gyvu vaisiumi) |  |  |  |
| Nėščiųjų aukšto kraujospūdžio epizodas >140/90 mmHg, kartu su galvos skausmais, regos sutrikimais ar baltymu šlapime, bet be ryškaus organų nepakankamumo požymių |  |  |  |
| Įtariamas vaisiaus augimo sutrikimas, sumažėję vaisiaus judesiai |  |  |  |
| Patologinis ar neaiškus ultragarsinio tyrimo radinys nėštumo metu |  |  |  |
| Įtariamos vaisiaus apsigimimų ar kitų struktūrinių anomalijų užuomazgos |  |  |  |
| Ankstesnė sunki akušerinė anamnezė (pvz., sunki preeklampsija, gimdymas <34 sav., mirtis gimdoje) su nauju nėštumu |  |  |  |
| 2. Ginekologinės (nenėštumo) indikacijos |  |  |  |
| Kurioms reikia akušerio ginekologo sprendimo per artimiausias 1–2 savaites |  |  |  |
| Gausus ar užsitęsęs kraujavimas iš gimdos (ypač >40 metų moterims ar su anemija) |  |  |  |
| Tarpmenstruacinis kraujavimas ar kraujavimas po menopauzės |  |  |  |
| Greitai besididinanti ar palpuojama dubens / pilvo masė |  |  |  |
| Stiprus ar progresuojantis lėtinis dubens skausmas |  |  |  |
| Įtariamas kiaušidžių navikas / cista su ultragarsiniais įtarimo požymiais (pvz., papiliarinės struktūros, pertvaros, solidiniai komponentai) |  |  |  |
| Įtariamas piktybinis gimdos kaklelio ar kitų lyties organų procesas: |  |  |  |
| makroskopiškai matoma kaklelio, makšties ar vulvos navikinė masė |  |  |  |
| gimdos kaklelio citologijos (PAP) rezultatai: HSIL, carcinoma in situ, įtariama invazija |  |  |  |
| Įtariamas endometriumo vėžys: |  |  |  |
| storas endometriumas moterims po menopauzės |  |  |  |
| nepaaiškinamas kraujavimas su ultrasgarso radiniais |  |  |  |

| Skubios gydytojo specialisto - TRAUMATOLOGO - konsultacijos reikalaujančios paciento būklės apibūdinimas: | Galima maksimali skubios konsultacijos laukimo trukmė: |  | Bendrosios praktikos gydytojų pastabos, papildymai: | Gydytojų specialistų pastabos, papildymai: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 savaitė | 2 savaitės |  |  |
| Neseniai (per 2–4 savaites) įvykusi trauma, po kurios: |  |  |  |  |
| Yra įtariamas nediagnozuotas kaulo lūžis ar sąnario nestabilumas, tačiau nėra ūminių, gyvybei ar galūnei grėsmingų požymių. |  |  |  |  |
| Yra reikšmingas, negerėjantis judesių ribojimas (sąnario ar galūnės), kuris nesprendžiamas įprastomis priemonėmis. |  |  |  |  |
| Stebima sąnario arba raumens deformacija, didėjantis tinimas ar skausmas, bet ne ūmus, ir nėra infekcijos bei stiprios sisteminės reakcijos požymių. |  |  |  |  |
| Po traumos ar gydymo atsiranda naujas pablogėjimas (pvz., tinimas, ribotas judesys ar skausmas), kuris per kelias dienas nepranyksta ar blogėja. |  |  |  |  |
| Pakartotinė konsultacija po papildomų tyrimų: |  |  |  |  |
| Jei inicijuotas ištyrimas dėl traumos (pvz., rentgenograma, echoskopija ar MRT) ir gauti rezultatai rodo galimą patologiją, tačiau ji nėra neatidėliotina. |  |  |  |  |
| Atsiradus poreikiui pakoreguoti gydymo taktiką (pvz., imobilizacijos keitimas, reabilitacijos plano parengimas). |  |  |  |  |

| Skubios gydytojo specialisto - KARDIOLOGO - konsultacijos reikalaujančios paciento būklės apibūdinimas: | Galima maksimali skubios konsultacijos laukimo trukmė: |  | Bendrosios praktikos gydytojų pastabos, papildymai: | Gydytojų specialistų pastabos, papildymai: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 savaitė | 2 savaitės |  |  |
| Neseniai paūmėję arba naujai atsiradę širdies simptomai: |  |  |  |  |
| Pastarosiomis savaitėmis (pvz., <1 mėnesio) atsiradęs naujas arba stiprėjantis krūtinės skausmas (ypač jei panašus į krūtinės anginą, be akivaizdaus ūmaus koronarinio sindromo požymių). |  |  |  |  |
| Naujas dusulys ar fizinio krūvio tolerancijos sumažėjimas, kuris įtariamas susijęs su širdies nepakankamumu, be grėsmės gyvybei požymių (ne ūmios dekompensacijos atvejis). |  |  |  |  |
| Naujas ritmas sutrikimas (nustatytas ambulatoriškai): naujai nustatyta prieširdžių virpėjimo, prieširdžių plazdėjimo ar kitų reikšmingų aritmijų atvejai (ne grėsmingi hemodinamikai ar su ūmiu simptomų pasireiškimu). |  |  |  |  |
| Aptiktas naujas širdies ūžesys ar kitas reikšmingas auskultacinis radinys (įtariant vožtuvų patologiją). |  |  |  |  |
| Objektyvūs simptomai ar tyrimų pokyčiai: |  |  |  |  |
| Pastebėta aiški elektrokardiogramos (EKG) patologija (pvz., nauji laidumo sutrikimai, repoliarizacijos pokyčiai, patologinės Q bangos, neaiški kilmė). Reikšmingą aritmiją (pvz., naujai atsiradęs prieširdžių virpėjimas, skilvelinė tachikardija), laidumo sutrikimus (pvz., aukšto laipsnio AV blokada) rodantys pokyčiai. |  |  |  |  |
| Naujai nustatytas didelis NT-proBNP ar BNP padidėjimas (įtariant širdies nepakankamumą). |  |  |  |  |
| Neaiškios kilmės sinkopė arba praeinantis sąmonės netekimas, įtariant širdinės kilmės priežastį. |  |  |  |  |
| Įtartini ar nenormalūs krūtinės ląstos rentgeno, EKG ar echokardiogramos radiniai |  |  |  |  |
| Specifinės grupės: |  |  |  |  |
| Pacientai po neseniai įvykusio nesudėtingo ūminio koronarinio sindromo, kuriems reikia ankstyvos specialisto kontrolės. |  |  |  |  |
| Ženklus širdies rizikos veiksnių krūvis su pasikartojančiais simptomais. |  |  |  |  |
| Pacientai su širdies stimuliatoriais ar kitais prietaisais, kuriems pastebėtas jų darbo sutrikimas. |  |  |  |  |

| Skubios gydytojo specialisto - ENDOKRINOLOGO - konsultacijos reikalaujančios paciento būklės apibūdinimas: | Skubi pagalba | Galima maksimali skubios konsultacijos laukimo trukmė: |  | Bendrosios praktikos gydytojų pastabos, papildymai: | Gydytojų specialistų pastabos, papildymai: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 savaitė | 2 savaitės |  |  |
| Skydliaukės patologija |  |  |  |  |  |
| Įtariama ar naujai diagnozuota tirotoksikozė (pvz., TSH <0,01 mIU/l) su širdies ritmo sutrikimais, karščiavimu, psichozės požymiais, reikšmingu svorio kritimu, pirmine širdies nepakankamumo dekompensacija. |  |  |  |  |  |
| Sunkūs ar progresuojantys akivaizdūs oftalmopatijos požymiai (regos blogėjimas, diplopija, sunkus periorbitalinis patinimas). |  |  |  |  |  |
| Greitai didėjantis, apčiuopiamas kaklo darinys ar mazgas, ypač su užkimimu, disfagija, dusuliu. |  |  |  |  |  |
| ŠG norėtų per 1 mėnesį turėti galimybę parodyti endokrinologui, jeigu pacientas su insulinais |  |  |  |  |  |
| Antinksčių, hipofizės patologija |  |  |  |  |  |
| Įtariama ar naujai diagnozuota antinksčių krizė |  |  |  |  |  |
| Įtariama ar naujai diagnozuota hipofizės apopleksija |  |  |  |  |  |
| Sparčiai progresuojantys antrinės antinksčių nepakankamumo ar Kušingo požymiai. |  |  |  |  |  |
| Diabetas |  |  |  |  |  |
| Nauja, nestabili, sunki hiperglikemija su ketonurija ar acidoze |  |  |  |  |  |
| Sunki, grėsminga hipoglikemija. |  |  |  |  |  |
| Gestaicinis diabetas su dekompensacija ar žymia hiperglikemija – ypač nėščioms moterims. |  |  |  |  |  |
| Kiti atvejai |  |  |  |  |  |
| Staigus, stiprus hiperkalcemijos sindromas (būdingi simptomai: raumenų silpnumas, pilvo skausmas, polidipsija, psichikos pokyčiai). |  |  |  |  |  |
| Smarkiai blogėjanti žinomo endokrinologinio paciento būklė. |  |  |  |  |  |
| Įtariamas kasos darinys |  |  |  |  |  |

## Priedas Nr.3. Šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų bendradarbiavimo teikiant skubias konsultacijas metodika.

Metodikos Tikslas

Sukurti sistemingą procesą, kuris leistų šeimos gydytojams (ŠG) ir gydytojams specialistams (GS) reguliariai aptarti bendrus darbo procesus, identifikuoti kliūtis ir rasti sprendimus, siekiant:

- Efektyvinti skubių (1-2 sav. laikotarpiu) konsultacijų organizavimą.

- Gerinti paciento paruošimą specialisto konsultacijai.

- Optimizuoti specialistų darbo laiką, integruojant skubias konsultacijas.

- Stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir kolegišką bendradarbiavimą.

Pagrindiniai Principai

- Konstruktyvumas, o ne kaltinimas. Tikslas – suprasti ne "kas kaltas?", o "kur procese yra problema ir kaip ją spręsti?".

- Paciento interesai – svarbiausia. Visi sprendimai priimami galvojant apie paciento gerovę ir savalaikę pagalbą.

- Pagarba ir kolegialumas. Gerbti vieni kitų laiką, patirtį ir nuomonę.

- Konfidencialumas. Aptariami atvejai yra nuasmeninti, laikomasi BDAR reikalavimų. Kalbama apie procesus, o ne konkrečius pacientus su jų asmens duomenimis.

- Reguliarumas. Procesas veikia tik tada, kai yra nuoseklus ir periodiškas.

Formatas ir Dalyviai

- Dalyviai: Nedidelė, bet reprezentatyvi grupė. Pavyzdžiui, 2-3 aktyvūs šeimos gydytojai ir 2-3 specialistai iš sričių, kuriose kyla daugiausiai iššūkių (pvz., kardiologai, neurologai, endokrinologai). Gali dalyvauti ir administratorius ar slaugytojas-koordinatorius.

- Dažnumas: Kartą per mėnesį. Tai optimalus laikas pamatyti pokyčius ir neapkrauti dienotvarkės.

- Trukmė: 60 minučių. Griežtai laikomasi laiko, kad susitikimas būtų efektyvus.

- Vieta: Neutrali erdvė (pvz., poliklinikos pasitarimų kambarys) arba nuotolinis skambutis.

Refleksijos Susitikimo Eiga (60 minučių planas)

Susitikimą veda moderatorius – tai gali būti vienas iš gydytojų rotacijos principu arba neutralus asmuo (pvz., poliklinikos vadovas, kokybės vadybininkas).

A. Pasiruošimas (prieš susitikimą)

- Moderatorius surenka 2-3 nuasmenintus "atvejų pavyzdžius" iš praėjusio mėnesio, kurie iliustruotų tiek sėkmes, tiek iššūkius (pvz., "Pacientas X, siųstas skubiai kardiologo konsultacijai dėl ritmo sutrikimų").

- Dalyviai ateina apgalvoję praėjusio mėnesio patirtis.

B. Susitikimo Eiga:

- Įžanga ir tikslų priminimas (5 min)

  - Moderatorius pasisveikina, primena susitikimo tikslą (gerinti procesą) ir pagrindinius principus (jokių kaltinimų).

- Kas mums pavyko gerai? (15 min)

  - Remiantis konkrečiais (nuasmenintais) pavyzdžiais, aptariami sėkmingi atvejai.

  - Klausimai diskusijai:

    - ŠG perspektyva: Kodėl šis siuntimas buvo sėkmingas? Kokią informaciją pateikiau, kuri buvo ypač naudinga specialistui?

    - GS perspektyva: Kuo šis atvejis buvo geras? Kokia informacija siuntime leido greitai priimti sprendimą? Ar pacientas buvo tinkamai paruoštas (turėjo reikiamus tyrimus)?

- Su kokiais iššūkiais susidūrėme? (20 min)

  - Aptariami atvejai, kai procesas strigo. Svarbu kalbėti apie procesą, o ne asmenis.

  - Klausimai diskusijai:

    - ŠG perspektyva: Kodėl buvo sunku gauti skubią konsultaciją? Kokios informacijos man trūko, kad tinkamai paruoščiau pacientą? Ar gavau aiškų grįžtamąjį ryšį po konsultacijos?

    - GS perspektyva: Kodėl buvo sunku priimti šį pacientą? Kokios informacijos trūko siuntime? Ar paciento būklė tikrai atitiko skubios konsultacijos kriterijus? Kaip galėtume geriau valdyti tokias situacijas?

- Ką darysime kitaip? (Veiksmų planas) (15 min)

  - Tai svarbiausia dalis. Diskusija paverčiama konkrečiais, įgyvendinamais žingsniais.

  - Grupė suformuluoja 1-3 konkrečius veiksmus, kuriuos išbandys per ateinantį mėnesį.

  - Pavyzdiniai veiksmai:

    - "Sutariame, kad siunčiant kardiologui dėl ritmo sutrikimų, ŠG visada prideda EKG nuotrauką ir kalio tyrimą."

    - "Specialistas X savo darbo kalendoriuje kiekvieną savaitę rezervuos 2 "skubios pagalbos" langus po 30 min., apie kuriuos žinos ŠG."

    - "Parengsime trumpą atmintinę (vieno lapo), kokie yra skubios neurologo konsultacijos "raudonos vėliavėlės" kriterijai."

  - Kiekvienam veiksmui priskiriamas "savininkas" – asmuo, atsakingas už jo įgyvendinimą.

- Apibendrinimas (5 min)

  - Moderatorius trumpai apžvelgia, kas sutarta, ir padėkoja dalyviams. Nustatoma kito susitikimo data.

## Priedas Nr.2. „Žaliojo koridoriaus“ modelio veikimo analizės ir tobulinimo metodika

Įvadas

- Metodikos tikslas – užtikrinti reguliarų „Žaliojo koridoriaus“ proceso stebėjimą, problemų identifikavimą, bei jų sprendimų įgyvendinimą.

- Kodėl tai svarbu? – Kad pacientų kelias nuo įtarimo iki diagnozės / gydymo pradžios būtų kuo sklandesnis; kad visos grandys veiktų koordinuotai.

- Kam taikoma – visiems proceso dalyviams: šeimos gydytojams, specialistams, registratūros ir administracijos darbuotojams, diagnostikos padaliniams.

Tikslai ir uždaviniai

- Tikslai:

  - Įvertinti, kaip veikia esami proceso srautai.

  - Identifikuoti trikdžius ir kliūtis.

  - Aptarti teigiamus pokyčius ir sėkmės atvejus.

  - Sutarti dėl konkrečių patobulinimų.

- Uždaviniai:

  - Sukurti erdvę saugiam, konstruktyviam dalinimuisi.

  - Kaupti ir analizuoti duomenis apie proceso eigą.

  - Priimti bendrus sprendimus dėl tolesnių veiksmų.

Susitikimų periodiškumas ir forma

- Periodiškumas: rekomenduojama 1 kartą per mėnesį / kas 6 savaites (priklausomai nuo pacientų srautų).

- Trukmė: 60–90 min.

- Forma: gyvai arba nuotoliniu būdu (su ekrano dalijimosi galimybe).

Dalyvių sąrašas

- Medicinos personalas (šeimos gydytojai, gydytojai specialistai, slaugytojai)

- Diagnostikos tarnybų atstovai (radiologija, laboratorija)

- Registratūros / pacientų aptarnavimo skyrius

- Kokybės vadybos atstovas

- Įstaigos vadovybė (pagal poreikį)

Susitikimo struktūra

(pritaikyta iš retrospektyvos metodikos ir PDCA ciklo)

Įvadinė dalis (5 min.)

  - Susitikimo moderatorius primena tikslą, taisykles (atvirumas, pagarba, probleminės situacijos – be kaltinimų).

  - Trumpas „apšilimo“ pratimas: kiekvienas dalyvis įvardija po vieną teigiamą dalyką apie pastarąjį laikotarpį.

Duomenų ir rezultatų apžvalga (10–15 min.)

  - Rodikliai: laukimo laikas, tyrimų atlikimo terminai, nukreipimų skaičius, įvykę nukrypimai.

  - Vizualizacijos (grafikai, lentelės).

Kas pavyko gerai? (15 min.)

  - Konkrečios sėkmės istorijos ar pagerėjimai.

  - Ką galime iš to pasimokyti?

Kas nepavyko / iššūkiai (20 min.)

  - Įvardijama, kur įvyko „butelio kakliukai“.

  - Aptariamos priežastys – ne tik simptomai, bet ir giluminės šaknys.

Sprendimų kūrimas (20 min.)

  - Kiekvienai problemai – pasiūlyti 1–2 įgyvendinamus veiksmus.

  - Veiksmų paskirstymas atsakomybėmis ir terminais.

Apibendrinimas ir užbaigimas (5–10 min.)

  - Ko išmokome?

  - Kas bus padaryta iki kito susitikimo?

  - Dalyvių atsiliepimai apie susitikimo formatą.

Įrankiai ir metodai

- „Stop – Start – Continue“ (ką reikia stabdyti, ką pradėti, ką tęsti)

- „5 kodėl?“ priežasties analizė

- Srautų schema / „paciento kelio“ vizualizacija

- Anoniminės pastabos (jei norima daugiau atvirumo)

Susitarimų fiksavimas

- Palaikomas veiksmų registras (atsakingas asmuo, užduotis, terminas, statusas).

- Nuoroda į bendrą dokumentų saugyklą, kur kaupiamos ataskaitos ir rodiklių grafikai.

Sekimas ir grįžtamasis ryšys

- Kiekvieno susitikimo pradžioje peržiūrimi ankstesni susitarimai („ar įgyvendinta?“).

- Progreso rodiklių pokyčių stebėsena laike.

Rekomendacijos įgyvendinimui

- Paskirti nuolatinį moderatorių arba rotuojančią moderatoriaus rolę.

- Užtikrinti, kad duomenų pateikimas būtų vizualus, o diskusijos – konstruktyvios.

- Suteikti galimybę dalyviams iš anksto teikti klausimus / temas.