| Dažniausiai pasitaikančios klaidos, neatitikimai, trūkumai Dėl projektų, finansuojamų pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) finansavimo gaires (7.1 Gairės) ir Nr. 01-004-07-02-01 (RE) finansavimo gaires (7.2 Gairės), projektų įgyvendinimo planų (PĮP) rengimo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | PĮP dalis | Trūkumai | Pastabos |
|  | 2.1 dalis „Projektu sprendžiamos problemos“ | Nėra nurodyta, kurią (-as) Gairių 3 skyriaus 1 lentelėje esančią veiklą (-as) atitinka Projekto veikla, nepagrįsta, kodėl atitinka. |  |
|  |  | Nėra nurodyta, prie kokio RPPl pažangos priemonės uždavinio prisideda Projektas. |  |
|  |  | Atsižvelgiant į tai, kad pagal 7.2 Gaires finansuojamos veiklos, skirtos viešųjų paslaugų, kurių teikimas ar teikimo organizavimas pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą yra savivaldybės funkcija, prieinamumui ir tvariai aplinkai užtikrinti, projekto problema neatspindi, kokių viešųjų paslaugų prieinamumas gyventojams yra netolygus ar mažas, o projekto tikslas turėtų būti nukreiptas į aktualios problemos sprendimą, o ne į konkretų veiksmą. | Taikoma tik 7.2 gairėms |
|  |  | Nėra nurodytas neinvesticinis veiksmas (nurodant numerį), susijęs su investiciniu veiksmu, pagal kurį teikiamas PĮP, taip pat nepateikiama informacija, ar šis neinvesticinis veiksmas jau yra įgyvendintas (pvz. nurodant kada buvo pasirašyta jungtinės veiklos sutartis). | Taikoma, kai įgyvendinamas veiksmas pagal Funkcinės zonos strategiją |
|  | 2.5.2 dalis „Stebėsenos rodikliai“ | Nėra nurodyta, kokią vieną iš sąlygų, nurodytų Gairių 1 priedo stebėsenos rodiklio Nr. P. B.2.0076 „Integruoti teritorinio vystymo projektai“ aprašymo kortelės 8 p., atitinka Projektas. |  |
|  |  | Nėra detalizuota, kaip buvo įvertinta planuojama pasiekti rodiklio P.S.2.1039 „Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės“ reikšmė (nenurodomi sklypų adresai, unikalūs sklypų numeriai, plotai, naudojimo paskirtis (jei suformuotas sklypas), kiti tvarkomos teritorijos plotą pagrindžiantys dokumentai). | Taikoma tik 7.1 gairėms |
|  |  | Nėra detalizuota, kaip buvo įvertinta planuojama pasiekti rodiklio R.S.2.3040 „Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai“ reikšmė (nenurodomi sklypų adresai, unikalūs sklypų numeriai, plotai, naudojimo paskirtis (jei suformuotas sklypas), kiti tvarkomos teritorijos plotą pagrindžiantys dokumentai). Taip pat į rodiklio reikšmę nėra įtraukta projektu skirto lankyti turizmo objekto teritorija, kuri ribojasi su projekto įgyvendinimo teritorija ir (ar) kurią nuo projekto įgyvendinimo teritorijos skiria tik susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypai. | Taikoma tik 7.1 gairėms |
|  |  | Nėra detalizuota, kaip buvo įvertinta planuojama pasiekti rodiklio R.B.2.2052 „Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai“ reikšmė. Gairių 1 priedo stebėsenos rodiklio R.B.2.2052 aprašymo kortelės 9 p. nurodyta, kad „Rekultivuota žemė suprantama kaip tvarkymo plane arba pažeistų žemių tvarkymo projekte nustatyta užteršta arba pažeista žemė, kuri buvo išvalyta arba atkurta siekiant pakartotinai naudoti teritoriją (pvz.: žaliesiems plotams, socialiniam būstui, ekonominei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai)“. Turi būti pagrįstas atitikimas šiam Gairių reikalavimui. | Taikoma tik 7.2 gairėms |
|  |  | Nėra pagrįsta siekiama stebėsenos rodiklio P.S.2.1034 „Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas“ reikšmė. Pažymime, kad vadovaujantis šio rodiklio aprašymo kortelės nuostatomis, energijos beveik nenaudojantys pastatai – pastatai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754, reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams. Turi būti pagrįsta, kaip bus užtikrintas reikalavimas, kad rekonstruoto pastato pirminės energijos paklausa būtų bent 20 % mažesnė nei to reikalaujama A++ energinio naudingumo klasės pastatams. Turi būti pateiktas pastato energinio naudingumo sertifikatas (jei buvo rengtas kaip techninio projekto sudedamoji dalis). | Taikoma tik 7.2 gairėms |
|  | 3.1 dalis „Projekto veiklos“ | Kai Projekto veiklos yra pradėtos iki Projekto sutarties pasirašymo, PĮP 3 skyriaus 1.1 – 1.3 p. „Poreikio pagrindimas“ aprašymuose nėra nurodyti pirkimo sutarčių ar pradėtų pirkimų duomenys. |  |
|  |  | Į PĮP biudžetą įtraukiama faktinė IP parengimo suma, nors Gairių 8 punkto lentelėje yra numatytas fiksuotasis vieneto įkainis FĮ-53-04 „Fiksuotasis vieneto įkainis visiems kitiems projektams, nesusijusiems su informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros ir (ar) informacinių sistemų ir (ar) registrų kūrimu ir (ar) modernizavimu ir (ar) plėtra (toliau – IVS), su PVM“, kuris privalomas taikyti IP parengimo išlaidoms padengti. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių skaitinės reikšmės nurodytos 2021–2027 m. ES fondų lėšomis supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre, kuris skelbiamas interneto svetainėje https://www.esf.lt/projects/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/. |  |
|  |  | Nėra nurodyta, kokias PVM apmokestinamas ir PVM neapmokestinamas veiklas planuojama vykdyti Projekto metu sukurtoje ar atnaujintoje infrastruktūroje, nurodant ir PVM įstatymo straipsnius. Jeigu su projekto metu sukurtais rezultatais bus vykdoma mišri veikla, tuomet turi būti nurodoma, ar nėra galimybės patikimai nustatyti, kokia dalimi projekto metu Pareiškėjo patirtos pirkimo (importo) PVM išlaidos galėtų būti priskirtos PVM apmokestinamai ir kokia PVM neapmokestinamai veiklai, ir tokiu atveju konkrečiai nurodyti PVM neapmokestinamai veiklai tenkančią neatskaitomo PVM dalį. Primename, kad tinkamas finansuoti PVM yra tik ta dalimi, kurią tiesiogiai galima priskirti PVM neapmokestinamai veiklai ir kurios nėra galimybės traukti į atskaitą. Atkreipiame dėmesį, kad jei dalis veiklų, kurios bus vykdomos Projekto metu sukurtoje ar atnaujintoje infrastruktūroje, bus PVM apmokestinama, dalis – PVM neapmokestinama ar bus mišrus PVM, projekto įgyvendinimo plane išlaidas infrastruktūrai reikėtų skaidyti į atskiras poveikles. Išskiriant atskiras poveikles, turi būti detalizuojama, kuriose patalpose bus vykdomos veiklos, nurodyti tų patalpų plotai (kv. m): -jeigu veiklos skirtos tik PVM neapmokestinamai veiklai, toks infrastruktūros sukūrimo ar atnaujinimo PVM būtų tinkamas finansuoti ES lėšomis. Šiuo atveju poveiklėje PVM finansavimo požymis būtų „Prašoma finansuoti PVM“, taip pat būtina įrašyti PVM įstatymo straipsnį, kuriame nurodyta PVM neapmokestinama veikla, - jeigu veiklos skirtos tik PVM apmokestinamai veiklai (pvz., valgyklos nuoma), toks infrastruktūros sukūrimo ar atnaujinimo PVM būtų netinkamas finansuoti ES lėšomis. Šiuo atveju poveiklėje PVM finansavimo požymis būtų „Neprašoma finansuoti PVM“, taip pat būtina įrašyti PVM įstatymo straipsnį, kuriame nurodyta PVM apmokestinama veikla, - jeigu veiklos skirtos mišriai veiklai (pvz., sporto salė būtų naudojama ir švietimui, ir nuomai) ir negalima tiesiogiai atskirti, kiek yra PVM apmokestinamos, kiek PVM neapmokestinamos veiklos, tuomet PVM pripažįstamas netinkamu finansuoti ir pareiškėjas gali prašyti tokio mišraus netinkamo PVM apmokėjimo Valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis netinkamam PVM padengti. Šiuo atveju poveiklėje PVM finansavimo požymis būtų „Mišrusis PVM“, jei lėšos mišriam PVM yra numatytos RPPle ir toks PVM būtų finansuojamas VB lėšomis, taip pat būtina įrašyti PVM įstatymo straipsnį, kuriame nurodyta PVM apmokestinama ir neapmokestinama veikla. Svarbu: Taip pat turi būti įvertintas ir projekto metu perkamo turto (baldai, įranga ir t. t.) PVM. | Taikoma projektams, kurių vertė lygi arba viršija 5 mln. Eur. |
|  |  | Nėra pagrįstas statinio statybos techninės priežiūros paslaugų poreikis atsižvelgiant į LR Statybos įstatymo 35 str. 1 d. nuostatas. Tuo atveju, jeigu atsižvelgiant į projekte tvarkomo statinio pobūdį techninė priežiūra nėra privaloma, minėtų paslaugų išlaidos turi būti eliminuotos iš Projekto biudžeto. |  |
|  |  | Nėra pagrįstas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų poreikis atsižvelgiant į LR Statybos įstatymo 36 str. 1 d. nuostatas. Tuo atveju, jeigu atsižvelgiant į projekte tvarkomo statinio pobūdį techninė priežiūra nėra privaloma, minėtų paslaugų išlaidos turi būti eliminuotos iš Projekto biudžeto. |  |
|  |  | Nepateikta projektavimo užduotis ir sklypo brėžinys, kuriame būtų apibrėžtos aiškios darbų ribos ir nurodyta, kas bus konkrečiai daroma, t. y. iš pateikto brėžinio turi būti aišku, kur bus įrengiamas, pvz., privažiuojamasis kelias, automobilių stovėjimo aikštelė, mažoji architektūra ir kiti darbai. | Kai nėra parengtas techninis projektas |
|  |  | Mažosios architektūros elementų ir įrenginių (pvz. šviestuvas su saulės baterija, išmanioji paslaugų stotelė, lauko stalų su suolais komplektas, suolas) kainoms pagrįsti yra pateikiama lokalinė sąmata, kurioje yra nurodytos šių įrenginių vertės, tačiau toks išlaidų pagrindimas nėra pakankamas, kadangi šių įrenginių įkainių nėra Sisteloje, dėl to nėra galimybės įsitikinti jų pagrįstumu. Šioms išlaidoms pagrįsti turi būti pateikti komerciniai pasiūlymai arba nuorodos iš viešai prieinamos informacijos internete. |  |
|  | 3.1.1 dalis „Nefinansuojamos projekto išlaidos“ | Nėra įvertinta visa Projekto apimtis ir į PĮP 3.1.1 dalį „Nefinansuojamos projekto išlaidos“ neįtrauktos netinkamos finansuoti, bet būtinos Projekto veikloms užbaigti išlaidos, taip pat nenurodyta, kokiomis lėšomis jos bus finansuojamos. |  |
|  | 3.7 dalis „Matomumas ir informavimas“ | Nėra pažymėta varnele Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė Nr. 9, nors tai privalomas reikalavimas visiems projektams. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Projekto partneriai taip pat turi viešinti Projektą savo tinklapiuose (jei turi) ir socialiniuose tinkluose. |  |
|  | 3.8 dalis „Horizontalieji principai“ | Nėra nurodyta, prie kurio konkretaus darnaus vystymosi tikslo (-ų) aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir (ar) teritorijų vystymo srityje prisideda Projektas. Taip pat nėra detalizuota, kokius universalaus dizaino principus planuojama taikyti Projekte (skiltis „Lygios galimybės ir nediskriminavimas“), t.y., ar bus vadovaujamasi STR „Statinių prieinamumas“, jei taip, nurodykite, kur jis bus taikomas (pvz. pastatui, automobilių stovėjimo aikštelei). Jei bus taikomos kitos universalaus dizaino priemonės nei yra numatyta STR „Statinių prieinamumas“, turi būti nurodyta, kur ir kokios priemonės bus taikomos. |  |
|  | 4.1 dalis „Projekto rezultatų tęstinumo planas“ | Skiriasi pateikiama informacija apie finansavimo šaltinius, pvz. aprašomojoje dalyje teigiama, kad savivaldybės administracija savo biudžete skirs lėšų sukurtos / rekonstruotos infrastruktūros tinkamos būklės užtikrinimui, tačiau šio skyriaus lentelės skiltyje “Kitas finansavimo šaltinis” nurodyta, kad finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos. Informacija aprašomojoje dalyje ir lentelėje turi sutapti. |  |
|  |  | Neteisingai apskaičiuotos išlaidos sukurtos infrastruktūros palaikymui. Vidutinė metinė lėšų suma turi būti apskaičiuojama IP skaičiuoklės optimalios alternatyvos darbalapyje „A.8. Reinvesticijos“ ir D.1. Veiklos išlaidos“ eilutėse nurodytų išlaidų bendrą sumą dalinant iš ataskaitinio laikotarpio, likusio po investicijų. | Kai rengiamas IP |
|  |  | Jei nėra rengiamas IP, ataskaitiniam laikotarpiui reikėtų nurodyti 5 m. investicijų tęstinumo laikotarpį. | Kai nerengiamas IP |
|  | Valstybės pagalba | Nėra pateikta informacija, ar įgyvendinus projekto veiklas nebus teikiama nauda galutiniams naudos gavėjams pagal Gairių 6.3.2 p. (taikoma, kai Projekto metu planuojama įgyvendinti veiklą, susijusią su viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos informuoti keliautojus, lankytojus ir turistus apie lankytinus objektus ir (ar) juos dominančias paslaugas, sukūrimu ar modernizavimu (pvz., informacijos apie tokius galutinius naudos gavėjus viešinimu naudojantis įgyvendinant projektą sukurta ar modernizuota informavimo infrastruktūra). |  |
|  |  | Jei planuojame tvarkyti objekte bus vykdoma ekonominė veikla, nėra pateikta su valstybės pagalba susijusi informacija: 1) kokio sektoriaus ir kokio dydžio įmonės galės dalyvauti objekto valdyme/nuomoje, ar jame galės dalyvauti visos norinčios dalyvauti įmonės, ar tik smulkios vidutinės įmonės; 2) ar sukurtame objekte (pvz., įsteigtame klasteryje) vykdoma veikla bus skirta tik vietos įmonėms, siekiant didinti regiono ekonominį augimą (prisidėti prie verslumo didinimo ir aukšto nedarbo lygio mažinimo), ar planuojama plėtra; 3) ar numatoma, kad galutiniais naudos gavėjais dalyvaus ir užsienio kapitalo įmonės; jei numatomos, tai kokios specialios priemonės pritraukti užsienio kapitalo įmones yra numatomos; 4) ar turite informaciją, kad užsienio investicijos (iš kitų ES šalių) būtų skirtos panašių objektų valdymui regione. |  |