| Dažniausiai pasitaikančios klaidos, neatitikimai, trūkumai Dėl projektų, finansuojamų pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gaires, projektų įgyvendinimo planų (PĮP) rengimo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | PĮP dalis | Trūkumai | Pastabos |
|  | 2.1 dalis „Projektu sprendžiamos problemos“ | Nėra nurodyta, kurią (-as) Gairių 2.1 p. lentelėje esančią veiklą (-as) atitinka Projekto veikla. |  |
|  |  | Neatsižvelgiama į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (Taisyklės) 1 priede „Projekto įgyvendinimo plano forma“ nurodytas instrukcijas | Siūlytina aprašymą sudėlioti pagal aiškią struktūrą ir pagrįsti konkrečios savivaldybės duomenimis: - Problema, jos aktualumas - Priežastys - Poreikis ir pasekmės - Problemos sprendimo būdai - Rezultatai |
|  |  | Nėra nurodyta, kokie planuojami konkretūs veiksmai. | Siūlytina glaustai nurodyti, kas bus projektu atliekama/įgyvendinama: pvz., kokie užsiėmimai/stovyklos organizuojami, kokiai tikslinei grupei ir pan. |
|  |  | Pateikiami per platūs statistiniai duomenys (pasaulio, Europos mastu) | Rekomenduotina remtis konkrečiam rajonui/miestui parengtais statistiniais duomenimis, kurie atspindi realų konkrečios vietovės vaizdą ir investicijų poreikį. |
|  | 2.5.2 dalis „Stebėsenos rodikliai“ | Siektinos reikšmės pagrindime nurodoma stebėsenos rodiklio kortelės informacija. | Siūlytina nurodyti, kaip buvo nustatyta siektina stebėsenos rodiklio reikšmė. |
|  |  | Nėra detalizuota, kaip buvo įvertinta planuojama pasiekti rodiklio P.S.2.1519 „Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose“ reikšmė | Siūlytina detaliai aprašyti, kaip nustatyta/apskaičiuota stebėsenos rodiklio reikšmė: turėtų būti nurodyta, kiek unikalių asmenų dalyvaus kiekvienoje veikloje. PVZ.: 1.1 poveiklėje „XXXXX“ dalyvaus XX unikalių asmenų, 1.2 poveiklėje „XXXXX“ dalyvaus XX unikalių asmenų, ir t.t. Atkreiptinas dėmesys, kad informacija rodiklio pagrindime turi sutapti informacija, nurodyta/detalizuota PĮP 3.1 dalyje prie veiksmų aprašymo. |
|  |  | Netiksliai aprašyta stebėsenos rodiklio P.B.2.0518 „Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius“ pradinė reikšmė | Rekomenduotina nurodyti „Paramos gavėja yra projekto iniciatorė, pareiškėja ir projekto vykdytoja - savivaldybės biudžetinė įstaiga "XX rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras" (toliau - Biuras), įregistruota juridinių asmenų registre X m. X mėn. X d., įmonės kodas – X“. |
|  | 2.4 dalis „Galimi teisiniai apribojimai“ | Aprašoma, kokiais pagrindais veikia įstaiga, išvardijami įstaigos veikimą reglamentuojantys teisės aktai | Šioje dalyje prašome šioje dalyje nurodyti, kad: 1. Projektas atitinka Gairių 2.1 p. nustatytą sąlygą dėl atitikties išankstinei sąlygai ir detali atitiktis Gairių 2.1 p. reikalavimui yra pridedama atskiru priedu Nr. ...; 2. Patvirtinimas, kad projekto veiklos nepatenka į valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų (VSPĮ 6 str.) bazinių, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir nėra/nebus finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti. |
|  | 3.1 dalis „Projekto veiklos“ | Kai Projekto veiklos yra pradėtos iki Projekto sutarties pasirašymo, PĮP 3 skyriaus 1.1 – 1.3 p. „Poreikio pagrindimas“ aprašymuose nėra nurodyti pirkimo sutarčių ar pradėtų pirkimų duomenys. | Prie veiksmo, kuriame nurodomas išlaidų pagrindimas turi būti nurodyti pirkimo sutarties duomenys (data ir Nr.) |
|  |  | Visos projekto išlaidos nurodomos 1 poveiklėje, neišskaidant į veiksmus | Rekomenduojame, ypatingai esant 2 Gairių veikloms, grupuoti poveikles pagal Gairių finansuojamas veiklas, vėliau jas išskaidant į veiksmus. |
|  |  | Poveiklės aprašyme nepateiktas poreikio pagrindimo aprašymas | Poveiklės pagrindimas turėtų būti glaustai detalizuojamas, nurodomas jos būtinumo pagrindimas, prisidėjimas prie numatytų problemų sprendimo (t. y. aprašoma, kodėl reikalingos planuojamos vykdyti veiklos ir kokią problemą sprendžiate/sumažinate). |
|  |  | Veiksmų poreikio pagrindime nenurodoma informacija apie konkrečią tikslinę grupę, planuojamų užsiėmimų skaičių, dažnumą, grupės dydį | Rekomenduojame poreikio pagrindime nurodyti, pvz.: 1.1.1. Gyvenimo būdo kokybės gerinimo kompleksiniai užsiėmimų ciklai vyresnio amžiaus asmenims. Numatomi XX trijų mėnesių intervencijų ciklai po XX užsiėmimus (X fizinio aktyvumo, X sveikos mitybos ir XX psichologinės gerovės užsiėmimų) iki XX asmenų grupėje. Vieno užsiėmimo trukmė X ak. val. 1.1.2. Mindfulness“ ir kognityvinės elgesio terapijos ciklai širdies ir kraujagyslių ligų riziką patiriantiems asmenims. Numatomi X ciklai po X užsiėmimus, grupės dydis – iki XX asm. Vieno užsiėmimo trukmė X ak. val., vyks kartą per savaitę. |
|  |  | Veiksmo poreikio pagrindime plačiai aprašomi statistiniai duomenys bei atitiktis gerosioms praktikoms | Statistiniai duomenys yra pateikiami PĮP 2.1 dalyje „Projektu sprendžiamos problemos“. Aprašius veiksmus rekomenduojame nurodyti, kad „Atitiktis gerajai praktikai pateikta priede Nr. XX“. |
|  | Projekto matomumo ir informavimo | Klaidingai nurodoma indeksuota FS versija | Atkreiptinas dėmesys, kad fiksuotoji suma viešinimo priemonėms yra nėra indeksuojama ir taikoma FS-01-XX 02 versija. |
|  | 3.2 dalis „Finansavimo šaltiniai“ | Nuosavo įnašo suma yra mažesnė, nei 15 proc. | Vadovaujantis Gairių 2.8 p. „Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektui, kuris įgyvendinamas Sostinės regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją), skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektui, kuris įgyvendinamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.“. Rekomenduojame tiksliai apskaičiuoti nuosavo įnašo sumą, ji negali būti 14,9999. |
|  | 3.8 dalis „Horizontalieji principai“ | Nėra nurodyta, kaip konkrečiai prisidedama prie darnaus vystymosi tikslo (-ų), pateikiamos deklaratyvios frazės. | Siūloma nurodyti konkrečias, patikrinamas priemones. Siūlytini pavyzdžiai (rekomenduojama įsivertinti pagal savo įstaigos galimybes), pasirenkant vieną ar kelis tinkančius pavyzdžius: - Visi numatyti paslaugų pirkimai bus žalieji, saugantys gamtą, vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401). - Seminarų, mokymų, praktinių užsiėmimų, informacinių šviečiamųjų renginių metu dalis mokymo medžiagos bus pateikiamos elektroninėmis priemonėmis. - Planuojamas įgyvendinti projektas prisidės prie Darnaus vystymosi, nes projekto įgyvendinimo metu bus skatinamas racionalus išteklių naudojimas ir mažinamas teršalų kiekis - mokymai organizuojami seniūnijose, mokymo įstaigose, t.y. arčiau žmonių gyvenamosios vietos, todėl projekto dalyviams nereikės naudoti susisiekimui transporto priemonių, papildomai degalų - siekiama mažinti išmetamųjų CO2 automobiliais kiekį. - Mokymų patalpos (prieinamumas) bus pritaikytoms visų tikslinių grupių (tiek vaikams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms) poreikiams. |
|  |  | Nėra nurodyta, kokias konkrečias priemones planuojama taikyti projekte (skiltis „Lygios galimybės ir nediskriminavimas“), pateikiamos deklaratyvios nuostatos, kad bus laikomasi HP ir lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo | Siūloma nurodyti konkrečias, patikrinamas priemones. Siūlytini pavyzdžiai (rekomenduojama įsivertinti pagal savo įstaigos galimybes), pasirenkant vieną ar kelis tinkančius pavyzdžius: - Projekte numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti: sudaromos tinkamos sąlygos visiems XXX rajono savivaldybės gyventojams (tikslinėms projekto grupėms), pageidaujantiems gauti paslaugas (projekto mokymus, renginius, užsiėmimus, konsultacijas). Projekto mokymai organizuojami patogiai projekto dalyviams pasiekiamose vietose - Pareiškėjo patalpose, mokyklose, seniūnijų patalpose. Informacija apie renginius ir registraciją į mokymus skelbiama viešai Pareiškėjo socialinėje paskyroje, į mokymus registruojami vis projekto tikslinės grupės asmenys eilės tvarka nemokamai. - Sveikatos renginiuose, mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose galės dalyvauti ir judėjimo negalią turintys asmenys - veiklos bus organizuojamos tikslinėms grupėms pritaikytose patalpose. Projekto medžiaga prireikus bus pritaikyta regos ar kitą negalią turintiems asmenims. - Projekto veiklos bus įgyvendinamos patalpose, kurios pritaikytos judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms, esant poreikiui mokymų medžiaga galės būti atspausdinama, rodoma didesniu šriftu arba įgarsinama, siekiant ją pritaikyti regėjimo/klausos sutrikimų turintiems asmenims. |
|  | Partnerio deklaracija | Pateikiama partnerio deklaracija su klaidingu viešinimo ženklu/su visais 3 viešinimo ženklais | Partnerio deklaracijoje privalo būti nurodyta viešinimo ženklas „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ |
|  | Priedas „Atitiktis išankstinei sąlygai“ | Nepateikiama informacija apie atitiktį gerosioms praktikoms | Rekomenduojame atitiktį gerosioms praktikoms pateikti atskiru priedu, kuriame būtų detalizuota, kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas ar tarptautinius standartus, taikomus paslaugos organizavimui, ar mokslo įrodymus, taikomus paslaugos turiniui. Kai planuojama Gairių 2.1 p. veikla Nr. 1 „Prevencinės priemonės, stiprinančios visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą“, nurodoma, kaip bus užtikrinama veiklų turinio atitiktis SAM tinklalapyje skelbiamiems dokumentams ir jų dalims, atitiktis kitoms pripažintoms gerosioms praktikoms, tarptautiniams standartams, rekomendacijoms ar mokslo įrodymams. Kai planuojama Gairių 2.1 p. veikla Nr. 2 „Psichikos sveikatos stiprinimo ir priklausomybės ligų prevencijos paslaugų prieinamumo didinimas, lėtinių neinfekcinių ligų, siejamų su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, rizikos sveikatai veiksnių mažinimas“, nurodoma, kaip bus užtikrinamas veiklų organizavimas pagal SAM tinklalapyje skelbiamus dokumentus ir jų dalis (skyrius, punktus ir pan.) (atitiktis vertinama pagal Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus) |
|  |  | Vieno veiksmo pagrindimui pateikiama daug gerųjų praktikų pavyzdžių | Vieno veiksmo pagrindimui rekomenduojame pateikti 1 gerosios praktikos (GP) nuorodą |
|  |  | Nenurodoma, kaip projektas atitinka GP | Rekomenduojame glaustai aprašyti GP esmę, taikomas intervencijas bei nurodyti, kaip tiksliai projekte suplanuotas veiksmas (užsiėmimai/stovyklos ir pan.) atitinka GP nurodytą intervenciją. Jeigu GP pateikto tyrimo apimtis yra didelė ar apima kelis skirtingus tyrimus, prašome nurodyti konkretaus skyriaus ar puslapio Nr., kur nurodyti planuojami veiksmai. Atkreiptinas dėmesys, kad atitiktis vertinama ne tik paties veiksmo požiūriu, bet ir tikslinės grupės amžiaus, grupės dydžio bei intervencijos dažnumo požiūriu. Pvz., jei GP aprašyti fizinio judumo užsiėmimai senyvo amžiaus žmonėms, atitinkamai veiksme turėtų būti suplanuoti šiai tikslinei grupei skirti užsiėmimai (negali būti numatyti užsiėmimai vaikams/jaunimui). |

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd/asr

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/Metodines%20rekomendacijos/Prevencijos%20kokyb%C4%97s%20standartai.pdf Veiklos ir poveiklės turi atitikti mažiausiai 1 etapo „Poreikių vertinimas“ (14-16 psl.) ir 3 etapo „Programos kūrimas“ (19-22 psl.) standartus, kitų etapų standartus – pageidautina