## Lapas1
PLANUOJAMŲ 2023-2029 M. TAURAGĖS MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo | Pastabos, komentarai
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Strategijos tikslas
Didinti Tauragės miesto kaip regiono centro patrauklumą
1.1. Strategijos uždavinys
Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą Tauragės mieste
1.1.1. | Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ infrastruktūros plėtra | Priestato statyba įrengiant papildomas ugdymo vietas (4 grupės 2-6 m. vaikams) (Moksleivių alėja 7, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. I ketv. | 3062580 | 2603193 | 0 | 459387 | P - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 0 | 80 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 4 prioriteto 4.5. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | P - Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 0 | 80
[11 empty] | R - Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 80
1.1.2. | Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ infrastruktūros modernizavimas | Vidaus patalpų modernizavimas įrengiant papildomas ugdymo vietas ir pritaikant patalpas šiuolaikiniams ugdymo poreikiams, įtraukiojo ugdymo taikymui (Stoties g. 25, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2024 m. IV ketv. | 913407 | 776396 | 0 | 137011 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 26250
1.1.3. | Tauragės Tarailių progimnazijos trūkstamos infrastruktūros plėtra | Trūkstamos lauko infrastruktūros plėtra ir vidaus patalpų modernizavimas įrengiant valgyklą, gamtos mokslų ir technologijų kabinetus, ir kitas patalpas, atokvėpio kambarį specialiųjų poreikių vaikams (Respublikos g. 2, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2024 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. | 1136559 | 966075 | 0 | 170484 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 35000
1.1.4. | Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos paslaugų pasiūlos didinimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimas | Vaikų bibliotekos, skaityklos, renginiams skirtų erdvių įrengimas, paslaugų, skirtų akliesiems ir silpnaregiams plėtra, rekonstruojant bibliotekos pastatą (Republikos g. 3, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2024 m. IV ketv. | 974401 | 828241 | 0 | 146160 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 95000
1.1.5. | Tauragės meno mokyklos pastato funkcionalumo didinimas ir kūrybinių industrijų paslaugų plėtra | Tauragės meno mokyklos pastato kapitalinis remontas įrengiant kompleksinėms veikloms skirtas ugdymo patalpas, vaizdo ir įrašų studiją, menų biblioteką, liftą, didinant bendrųjų erdvių funkcionalumą, modernizuojant koncertų salę (Dariaus ir Girėno g. 11A, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2024 m. IV ketv. | 1492435 | 1268570 | 0 | 223865 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 35000
1.2. Strategijos uždavinys
Užtikrinti tvarią miesto aplinką
1.2.1. | Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplininkės teritorijos funkcionalumo didinimas | Lauko infrastruktūros modernizavimas įrengiant universalią žaidimų aikštelę, vaikų žaidimų aikštelę, lauko gimnastikos treniruoklius (jaunimui ir suaugusiems), mini futbolo aikštę, kliūčių ruožo aikštę, vaikų treniruoklių aikštelę, treniruoklių aikštelę senjorams, badmintono aikštelę, šuoliaduobę, bėgimo taką per kalvas, lauko teniso aikštelę, bėgimo takus, krepšinio, futbolo aikšteles (J.Tumo – Vaižganto g. 123, Tauragė), ir automobilių parkavimo aikštelės įrengimas (Bernotiškės g. 11, Tauragė). | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 2972458 | 2526589 | 0 | 445869 | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. m) | 0 | 30788
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (ha) | 0 | 0.62
1.2.2. | Viešosios erdvės prie Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos atgaivinimas | Takų, aikštelės prie pagrindinio įėjimo, mažosios architektūros elementų, želdinių įrengimas (Prezidento g. 27, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2024 m. IV ketv. | 399216 | 339334 | 0 | 59882 | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. m) | 0 | 6670
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (ha) | 0 | 0.13
1.2.3. | Tankiai apgyvendintų Tauragės miesto urbanizuotų teritorijų atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas | Viešosios infrastruktūros (Vytauto g. 85/Kudirkos g. 5; Aerodromo g. 11 ir 13; Gedimino g. 6, 8, Žemaitės g. 3 Mažvydo g. 47, 49 ir 49A; Gedimino g. 29A) atgaivinimas įrengiant bendruomeninę infrastruktūrą, parkavimo vietas, želdinius, pritaikant infrastruktūrą pagal universalaus dizaino principus | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 3409677 | 2898225 | 0 | 511452 | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. m) | 0 | 24000
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (ha) | 0 | 0.48
1.2.4. | Zumpės tvenkinių teritorijos pritaikymas daugiatiksliam naudojimui | Pėsčiųjų takų su apšvietimu ir mažąja architektūra įrengimas, želdinių tvarkymas ir naujų įrengimas (teritorija tarp Moksleivių al., Dainavos g., Miško g. ir Beržės upės, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 909247 | 772860 | 0 | 136387 | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. m) | 0 | 92000
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (ha) | 0 | 1.84
1.2.5. | Jūros upės pakrantės teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas daugiatiksliam naudojimui | Pėsčiųjų takų su apšvietimu ir mažąja architektūra įrengimas abiejose Jūros upės pakrantės pusėse ir buvusioje hipodromo teritorijoje, šios teritorijos pritaikymas bendruomenių lauko mokymuisi maisto, bioįvairovės ir daržininkystės temomis, bitininkystei ir sodininkystei, Hipodromo istorijos pažinimui, stovyklavimui, bendruomenių renginių organizavimui (teritorija nuo Šlaito g. 12 iki Liepų g. abiejose Jūros upės pakrantės pusėse) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 m. IV ketv. | 2026 m. IV ketv. | 3409677 | 2898225 | 0 | 511452 | P - Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. m) | 0 | 93750
[11 empty] | R - Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (ha) | 0 | 1.88
1.2.6. | Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas Tauragės raj. Savivaldybėje | Turizmo vartų infrastruktūros įrengimas įsigyjant ir įrengiant modulinį pastatą Tauragės miesto Pilies aukštėje | I | VšĮ Žaliasis regionas; Tauragės raj. sav. administracija | 2024 m. I | 2025 m. IV | 268817.2043 | 228495 | 0 | 40323 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1 | FZ
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 10000
1.2.7. | Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas | 6 naujų ekologiškų keleivių vežimui skirtų transporto priemonių įsigyjimas | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 IV ketv. | 2029 m. I ketv. | 2365591 | 2010752 | 0 | 354839 | P - Kolektyviniam viešajam transportui skirtų ekologiškų riedmenų pajėgumai (keleiviai) | 0 | 264 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 8 prioriteto 8.1. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | P - Įsigytos nulinės emisijos viešojo transporto priemonės (skaičius) | 0 | 6
[11 empty] | R - Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 152390
1.2.8. | Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą | Dviračių takų rekonstrukcija ir naujų įrengimas: Aerodromo g.; Ateities takas nuo Gedimino g. iki Moksleivių al.; Bažnyčių g.; Bernotiškės g.; Dariaus ir Girėno g.; Gaurės g.; Gedimino g.; Hipodromo g.; J. Basanavičiaus g.; J. Tumo - Vaižganto g.; Jūros g.; Laisvės g. nuo Stoties g. iki Liepų g.; Melioratorių g.; Moksleivių al.; Naujoji g.; Pramonės g.; P. Zuikausko g. | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 IV ketv. | 2029 m. I ketv. | 6806452 | 5785484 | 0 | 1020968 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 23 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 8 prioriteto 8.1. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | R - Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonos CO2 ekvivalentu per metus) | 38143 | 37000
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 500
1.2.9. | Eelektrobusams pritaikytos infrastruktūros plėtra | Greito pakrovimo elektrobusų stotelės Tauragės autobusų stotyje įrengimas (Dariaus ir Girėno g. 38A, Tauragė) | I | Tauragės raj. sav. administracija | 2023 IV ketv. | 2024 IV ketv. | 200000 | 170000 | 0 | 30000 | P - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo / įkrovimo punktai) (degalų papildymo / įkrovimo punktai) | 0 | 1 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021-2027 m. Investicijų programos 8 prioriteto 8.1. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis
[11 empty] | R - Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 | 152390
Note on L12: PC: 4.5 Produkto rodiklis
Note on L13: PC: 4.5. Produkto rodiklis
Note on L14: PC: 4.5. rodiklis
Note on L37: PC: 8.1. rodiklis
Note on L38: PC: 8.1. rodiklis
Note on L39: PC: 8.1. rodiklis
Note on L40: PC: 8.1. rodiklis
Note on L41: PC: 8.1. rodiklis
Note on L42: PC: 8.1. rodiklis
Note on L43: PC: 8.1. rodiklis
Note on L44: PC: 8.1. rodiklis