FORMAI PRITARTA

Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219

„Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. spalio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 16

Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planavimo ir skelbimo proceso

3 priedas

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS

„PADIDINTI INOVACIJŲ PAKLAUSĄ LIETUVOJE IŠNAUDOJANT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POTENCIALĄ“

Nr. 02-032-P

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m.  kovo 1 d. įsakymo Nr. 4-117 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtintu 18 priedu „2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ 2 veiklos „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“.

| 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pažangos priemonės numeris | 05-001-01-05-07 |
| 1.2. | Pažangos priemonės pavadinimas | Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą |
| 1.3. | Asignavimų valdytojas | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 1.4. | Kita informacija | - |
| 1.5. | Dokumentai | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ 2 veiklos „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (Aprašas). Nuoroda į Aprašą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46ac68f0d80e11ee9269b566387cfecb?jfwid=-letdm3pb |

| 2. | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Atsakinga institucija |  | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☒ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☐ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☐ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |
| 2.2. | Administruojančioji institucija |  | Pasirenkama iš: ☒ viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |  |  |  |
| 2.3. | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas |  | Nuo 2024-04-04 12 val. 00 min. |  | Iki 2024-06-30 17 val. 00 min. |  |
| 2.4. | Programa |  | Pasirenkama iš: ☐ 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa ☒ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |
| 2.5. | Regionas |  | Pasirenkama iš: ☒ Netaikoma ☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |
| 2.6. | Apskritis |  | ☐ Kauno apskritis ☐ Telšių apskritis ☐ Šiaulių apskritis ☒ Netaikoma |  |  |  |
| 2.7. | Projektų atrankos būdas |  | ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |  |  |  |
| 2.8. | Finansavimo forma |  | Pasirenkama iš: ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas |  |  |  |
| 2.9. | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) |  |  |  |  |  |
|  | 1. Komponentas (nurodomas sutrumpintas komponento pavadinimas): Sveikatos sistemos transformacija |  | ☐ A.1.1 Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas ☐ A.1.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma ☐ A. 1.3 Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas |  |  |  |
|  | 2. Komponentas: Žalioji transformacija |  | ☐ B.1.1 Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos ☐ B.1.2 Judame neteršdami aplinkos ☐ B.1.3 Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka ☐ B.1.4 ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas ☐ B.1.5 Žiedinės ekonomikos link |  |  |  |
|  | 3. Komponentas: Skaitmeninė transformacija |  | ☐ C.1.1 Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka ☐ C.1.2 Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys ☐ C.1.3 Į klientą orientuotos paslaugos ☐ C.1.4 Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime ☐ C.1.5 “Žingsnis 5G link“ |  |  |  |
|  | 4. Komponentas: Švietimo transformacija |  | ☐ D.1.1 Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas ☐ D.1.2 Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems ☐ D.1.3 Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti ☐ D.1.4 Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje |  |  |  |
|  | 5. Komponentas: Inovacijų transformacija |  | ☐ E.1.1 Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos ☒ E.1.2 Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra ☐ E.1.3 Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse |  |  |  |
|  | 6. Komponentas: Viešojo valdymo transformacija |  | ☐ F.1.1 Veiksmingas viešasis sektorius ☐ F.1.2 Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema ☐ F.1.3 Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas ☐ F.1.4 Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas ☐ F.1.5 Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką ☐ F.1.6 Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį ☐ F.1.7 Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas ☐ F.1.8 Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti F.1.9 Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas) |  |  |  |
|  | 7. Komponentas: Užimtumo transformacija |  | ☐ G.1.1 Garantuota minimalių pajamų apsauga ☐ G.1.2 klientą orientuotas užimtumo rėmimas |  |  |  |
|  | 1. Prioritetas: Pažangesnė Lietuva |  | ☐ 1.1 Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas ☐ 1.2 Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms ☐ 1.3 Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas ☐ 1.4 Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius ☐ |  |  |  |
|  | 2. Prioritetas: Žalesnė Lietuva |  | ☐ 2.1 Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ☐ 2.2 Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus ☐ 2.3 Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus ☐ 2.4 Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus ☐ 2.5 Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką ☐ 2.6 Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos ☐ 2.7 Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą |  |  |  |
|  | 3. Prioritetas: Geriau sujungta Lietuva |  | ☐ 3.1 Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T ☐ 3.2 Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą |  |  |  |
|  | 4. Prioritetas: Socialiai atsakingesnė Lietuva |  | ☐ 4.1 Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką ☐ 4.2 Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas ☐ 4.3 Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems ☐ 4.4 Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą ☐ 4.5 Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) ☐ 4.6 Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) ☐ 4.7 Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių ☐ 4.8 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą ☐ 4.9 Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) ☐ 4.10 Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) |  |  |  |
|  | 5. Prioritetas: Piliečiams artimesnė Lietuva |  | ☐ 5.1 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose ☐ 5.2 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose |  |  |  |
|  | 6. Specialusis Prioritetas: Inovatyvūs sprendimai |  | ☐ 6.1 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą |  |  |  |
|  | 7. Specialusis Prioritetas: Gerinti skaitmeninį junglumą |  | ☐ 7.1 Skaitmeninis ryšys |  |  |  |
|  | 8. Specialusis Prioritetas: Tvarus judumas miestuose |  | ☐ 8.1 Tvarus judumas mieste |  |  |  |
|  | 9. prioritetas Teisingos pertvarkos fondas |  | ☐ 9.1 Teisingos pertvarkos fondas |  |  |  |
| 2.10 | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma |  | 6 050 000,00 Eur (Pagal 2.1. poveiklę „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ (Inovacijų agentūrai) - 5 445 000,00 Eur; pagal 2.2. poveiklę „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Viešųjų pirkimų tarnybai) - 605 000,00 Eur) |  |  |  |
| 2.10.1 | ES fondų lėšos |  | ☐ Europos regioninės plėtros fondas_______ eur. ☐ Europos socialinis fondas +___________eur. ☐ Sanglaudos fondas____________eur. ☐ Teisingos pertvarkos fondas_____________eur. |  |  |  |
| 2.10.2 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos |  | 5 000 000,00 Eur (Pagal 2.1. poveiklę „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ (Inovacijų agentūrai) - 4 500 000,00 Eur; pagal 2.2. poveiklę „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Viešųjų pirkimų tarnybai) - 500 000,00 Eur) ☐EGADP subsidijos nepanaudotos lėšos _______ eur. |  |  |  |
| 2.10.3 | EGADP paskolos lėšos |  | 0,00 Eur ☐ EAGDP paskolos nepanaudotos lėšos _______ eur. |  |  |  |
| 2.10.4 | Bendrojo finansavimo lėšos |  | 0,00 Eur |  |  |  |
| 2.10.5 | Valstybės biudžeto lėšos |  | 0,00 Eur |  |  |  |
| 2.10.6 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui – apmokėti |  | 1 050 000,00 Eur (Pagal 2.1. poveiklę „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ (Inovacijų agentūrai) - 945 000,00 Eur; pagal 2.2. poveiklę „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Viešųjų pirkimų tarnybai) - 105 000,00 Eur) |  |  |  |
| 2.11. | Nuosavo įnašo dydis |  | 1 361 250,00 Eur (Pagal 2.1. poveiklę „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ (Inovacijų agentūrai) - 1 361 250,00 Eur; pagal 2.2. poveiklę „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Viešųjų pirkimų tarnybai) - 0,00 Eur) |  |  |  |
| 2.12 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti (eurais) |  | 5 445 000,00 Eur - pagal 2.1. poveiklę „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ (Inovacijų agentūra). 605 000,00 Eur - pagal 2.2. poveiklę „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Viešųjų pirkimų tarnyba). |  |  |  |
| 2.13. | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai. |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |  |
|  | 05-001-01-05-07-02-01 05-001-01-05-07-02-02 |  | 2.1. Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose 2.2. Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas |  |  |  |
| 2.13.2 | Tikslinės grupės |  | Perkančiosios organizacijos, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje, ir vykdo viešuosius pirkimus siekdamos įsigyti inovatyvių produktų ir (arba) prekių, skirtų neekonominės veiklos vykdymui. |  |  |  |
| 2.13.3 | Galimi pareiškėjai |  | Inovacijų agentūra, VšĮ Viešųjų pirkimų tarnyba |  |  |  |
| 2.13.4 | Pareiškėjų tipas |  | ☒ Viešasis ☐ Privatusis |  |  |  |
| 2.13.5 | Galimi partneriai |  | Perkančiosios organizacijos, atitinkančios Aprašo 1.2.5 papunktį. |  |  |  |
| 2.13.6 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti |  | 5 445 000,00 Eur - pagal 2.1. poveiklę „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ (Inovacijų agentūra). 605 000,00 Eur - pagal 2.2. poveiklę „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Viešųjų pirkimų tarnyba). |  |  |  |
| 2.13.7 | Finansuojamoji dalis |  | Pagal Aprašo 13.8 p. Inovacijų agentūrai 80 proc. Pagal Aprašo 13.9 p. Viešųjų pirkimų tarnybai 100 proc. |  |  |  |
| 2.13.8 | Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) |  | Pagal Aprašo 13.8 p. 20 proc. |  |  |  |
| 2.14. | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | 1.1. Planuojamos išlaidos turi atitikti bendruosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nurodytus PAFT VII skyriuje. 1.2. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos: Išlaidų tipo Nr.; Išlaidos; Reikalavimai ir paaiškinimai. 1.; Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis); Tinkamos finansuoti tik Aprašo 2.1.2 p. nurodytos veiklų išlaidos (Projektas Nr. 2): - Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal Valstybės tarnybos įstatymą, paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos. - Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos, kurios apmokamos supaprastintai. - Darbo vietos sukūrimo ir palaikymo išlaidos. - Projektą vykdančių darbuotojų komandiruočių išlaidos (visos komandiruočių išlaidos turi neviršyti daugiau kaip 9 tūkst. Eur). - Renginių organizavimo išlaidos. Tinkama finansuoti pagal Aprašo 2.1.1 p.: - Inovatyvių produktų, skirtų neekonominei veiklai vykdyti, įsigijimas (išlaidas gali patirti Projekto Nr. 1 partneriai).. 2.; Informavimas apie projektą; Tinkamos finansuoti Tarnybos ir (ar) Projekto Nr. 1 partnerių išlaidos. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal Taisyklių 340 ir 341 punktus.. 3.; Netiesioginės išlaidos; Tinkamos finansuoti Agentūros ir Tarnybos patiriamos išlaidos įgyvendinant Projektą Nr. 1 ir Projektą Nr. 2: 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.. 1.3. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas VB lėšomis vadovaujantis PAFT ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka. 1.4. PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos. 1.5. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT 294.2.2 papunkčio nuostatoms. 1.6. Projektų išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas. 1.7. Projektams gali būti mokamas avansas, vadovaujantis PAFT 155–159 punktais. 1.8. Didžiausia galima Projekto Nr. 1 finansuojamoji dalis Agentūrai ir projekto partneriams sudaro iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš Agentūros ir (ar) Projekto partnerio lėšų. 1.9. Didžiausia galima Projekto Nr. 2 finansuojamoji dalis Tarnybai sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš Tarnybos lėšų. 1.10. Agentūra ir (ar) Projekto Nr. 1 partneriai savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.. |
| 2.14.2 | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Indeksuojama ☒ Neindeksuojama |  |  |  |  |  |
|  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija |  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas |  | Papildoma informacija |
|  | FN-01 | 01 |  | 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma |  | Iš fiksuotosios projekto išlaidų normos dengiamos Projekto vykdytojo netiesioginės išlaidos |
|  | FN-05-03 | 01 |  | Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos |  | Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. |
|  | FN-05-04 | 01 |  | Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos |  | Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. |
|  | FN-05-05 | 01 |  | Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos |  | Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. |
|  | FN-05-06 | 01 |  | Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos |  | Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. |
|  | FN-05-07 | 01 |  | Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos |  | Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. |
|  | FN-05-01 | 01 |  | Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. |  | Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. |
|  | FN-05-02 | 01 |  | Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos |  | Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. |
|  | FS-01-02 | 01 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM |
|  | FS-01-01 | 01 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM |
| 2.15 | Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |  |
| Pažangos priemonės poveiklės numeris; Rodiklio pavadinimas; Rodiklio kodas; Matavimo vienetas; Minimali siektina reikšmė projektui. 05-001-01-05-07-02-01; Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius; P-05-001-01-05-07-06 P.S.1.1130; Vienetai; 55. 05-001-01-05-07-02-02; Parengti ir įgyvendinti konsultacijų teikimo planą projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms; P-05-001-01-05-07-30 P.N.1.4652; Vienetai; 1. |
| 2.16 | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pagal Aprašą remiamos veiklos: 1.1. Agentūros kartu su projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriais vykdomos veiklos (Projektas Nr. 1): inovatyvių produktų, skirtų neekonominei veiklai vykdyti, įsigijimas. 1.2. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdomos veiklos – projektas „Pirkimo vykdytojų gebėjimų atlikti inovatyvius pirkimus stiprinimas“ (Projektas Nr. 2): 1.2.1. Tarnybos vykdomų veiklų, susijusių su Inovatyvių viešųjų pirkimų klausimais, pristatymas (renginiai, publikacijos, pranešimai) galimiems Projekto Nr.1 partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms. 1.2.2. Konsultacijų teikimo plano Projekto Nr. 1 partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms parengimas ir įgyvendinimas. 1.2.3. Potencialių inovatyvius pirkimus planuojančių ir (ar) vykdančių perkančiųjų organizacijų kompetencijų stiprinimas (mokymai, metodinės pagalbos parengimas ir teikimas). 1.2.4. Inovatyviųjų viešųjų pirkimų Lietuvoje skatinimas (gerosios patirties sklaida, Tarnybos kompetencijų, inovatyviųjų viešųjų pirkimų srityje stiprinimas). 2. Galimi pareiškėjai: 2.1. Agentūra – pagal Aprašo 2.1.1 papunktį; 2.2. Tarnyba – pagal Aprašo 2.1.2 papunktį. 3. Projekto partneriai numatomi vykdant Projektą Nr. 1. 4. Projekto partneriai negalimi vykdant Projektą Nr. 2. 5. Partnerių sąrašas gali būti papildomas projekto įgyvendinimo metu. 6. Administruojančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Administruojanti institucija). 7. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija. 8. Projektams įgyvendinti skiriama: 8.1. Projektui Nr. 1, kai Pareiškėjas – Agentūra – iki 4 500 000 Eur (keturių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) EGADP lėšų ir ne daugiau kaip 945 000 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) Valstybės biudžeto lėšų (toliau – VB lėšų) pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) kompensuoti; 8.2. vienam Projekto Nr. 1 partneriui tenkanti projekto lėšų suma negali būti didesnė kaip 76 090 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyniasdešimt eurų) ir negali viršyti 80 proc. finansavimo intensyvumo iš EGADP lėšų, bei ne daugiau kaip 15 979 Eur (penkiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai) VB lėšų PVM kompensuoti; 8.3. Projektui Nr. 2, kai Pareiškėjas – Tarnyba – iki 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų) EGADP lėšų ir ne daugiau kaip 105 000 Eur ( šimtas penki tūkstančiai eurai) VB lėšų PVM kompensuoti. 9. Projektų Nr. 1 ir Nr. 2 atranka atliekama planavimo būdu. 10. Projektų Nr. 1 ir Nr. 2 veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d. 11. Projektui Nr. 1 kartu su PĮP (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“) ir (arba) įtraukiant naujus partnerius turi būti pateikti šie priedai: 11.1. Partnerio deklaracija pagal PĮP 1 priede pateiktą formą; 11.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius pagal PĮP 2 priede pateiktą formą; 11.3. Pareiškėjo ir Partnerių nuosavo indėlio, įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai; 11.4. Dokumentai, pagrindžiantys projekto partnerio atitiktį specialiesiems atrankos kriterijams, nurodytiems Aprašo 2.18 papunktyje. 12. Projektui Nr. 2 kartu su PĮP (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“) turi būti pateikti šie priedai: 12.1. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos įstaigos pareigybėms arba oficialia statistika – taip, kaip apibrėžta Taisyklių 301 punkte. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimo ir išmokėjimo faktą. 12.2. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai. 12.3. Rinkos kainą pagrindžiantys dokumentai. 12.4. Parengtas konsultacijų teikimo planas projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriams ir kitoms perkančiosioms organizacijoms. 13. Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės, nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. 14. Visi nurodyti stebėsenos rodikliai turi būti siekiami projekto įgyvendinimo metu. 15. Už rodiklio „Įgyvendintų Inovatyvių projektų skaičius“ pasiekimą yra atsakinga Agentūra. 16. Už rodiklio „Parengti ir įgyvendinti konsultacijų teikimo planą projekto Nr. 1 partneriams ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms“ pasiekimą yra atsakinga Tarnyba. 17. Agentūros atsakomybės įgyvendinant Projektą Nr. 1: 17.1. pristatyti Agentūros vykdomas veiklas, susijusias su Inovatyvių viešųjų pirkimų klausimais galimiems Projekto partneriams; 17.2. skatinti galimus projekto partnerius vykdyti inovatyvius viešuosius pirkimus Lietuvoje; 17.3. teikti galimiems Projekto partneriams metodinę pagalbą dėl pirkimo objekto inovatyvumo; 17.4. partnerių paieška ir pritraukimas; 17.5. vadovaujantis Aprašo 9 punkto ir 2.18 papunkčio patvirtintais kriterijais, atrinkti Projekto partnerius, kurie vykdys inovatyvius viešuosius pirkimus, bei pasirašyti su kiekvienu partneriu partnerystės sutartis dėl projekto įgyvendinimo; 17.6. rūpintis atrinktų projekto partnerių vykdomų inovatyvių viešųjų pirkimų finansavimu, jų veiklos progreso stebėsena bei projekto įgyvendinimo užtikrinimu. 18. Reikalavimai Projekto Nr. 1 partneriams: 18.1. Projekto partneris yra Perkančioji organizacija, atitinkanti Aprašo 1.2.5 papunktį. 18.2. Projekto partnerio pirkimo objektas yra inovatyvus (inovatyvumo lygis ne žemesnis nei organizacijos lygmens). 18.3. Projekto partneris iki partnerystės sutarties pasirašymo yra atlikęs parengiamuosius inovatyvaus pirkimo darbus, tokius kaip rinkos tyrimus arba rinkos konsultacijas. 18.4. Projekto partneris iki partnerystės sutarties pasirašymo yra atlikęs inovatyvaus pirkimo projekto problemos analizę ir apibrėžęs siekiamą pokytį. |  |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | 1. Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai (toliau – HP): HP – darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. 2. Remiama veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo, kadangi kuriami ir (ar) diegiami inovatyvūs produktai padės skatinti inovacijas viešajame sektoriuje. Taip pat įgyvendinamais projektais remiamos įmonės, investuojančios į MTEP (t. y. kuriančios inovatyvius produktus), arba investuojančios į MTEP ir diegiančios inovatyvius produktus, arba diegiančios inovatyvius produktus. 3. Remiama veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo 12 „Atsakingas vartojimas ir gamyba“ ir 13 „Kova su klimato kaita“ tikslų, nes visi pagal Aprašą įgyvendinami projektai turės atitikti atrankos kriterijus: „Atitiktis žaliosios ekonomikos principui“ ir „Projekto poveikis aplinkai“. 4. Siekiant užtikrinti, kad visi projektai Nr. 1 atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01), pagal planuojamų dviejų kvietimų teikti paraiškas nustatytus tinkamumo kriterijus neremiama ši veikla: 4.1. veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą vartotojų rinkoje; 4.2. veikla, kuriai taikoma ES ATLPS ir su kuria susijęs prognozuojamas ŠESD kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius; 4.3. veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; 4.4. veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų atrenkama tik ta veikla, kuri atitinka atitinkamus ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktus. 5. Aprašo 5.4 papunktyje numatytos veiklos gali būti remiamos vadovaujantis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninėse gairėse (2021/C58/01) numatytomis išimtimis. |  |  |  |  |  |
| 2.16.3 | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |  |
|  | Pagal Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi veiklos tęstinumo reikalavimai netaikomi. |  |  |  |  |  |
| 2.16.4 | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |  |
|  | Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d. |  |  |  |  |  |
| 2.16.5 | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |  |
|  | - Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama. - Tuo atveju, jei partneris vykdo ekonominę veiklą, siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą neekonominei veiklai vykdyti nebūtų kryžminio subsidijavimo ekonominės veiklos, partneris turi vykdyti atskirą veiklos bei finansinę apskaitą, paskirstydamas išlaidas ir pajamas. |  |  |  |  |  |
| 2.16.6 | Projektų bendrieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3 |  |  |  |  |  |
| 2.16.7 | Projektų specialieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |  |
| 2.16.8 | Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Teikimo tvarka: |  | Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį. Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms |  |  |  |
| 2.17.2. | Kartu su PĮP turi būti pateikta: |  | 1. Projektui Nr. 1 kartu su PĮP ir (arba) įtraukiant naujus partnerius turi būti pateikti šie priedai: 1.1. Partnerio deklaracija https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 1.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 1.3. Pareiškėjo ir Partnerių nuosavo indėlio, įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai; 1.4. Dokumentai, pagrindžiantys projekto partnerio atitiktį specialiesiems atrankos kriterijams, nurodytiems Aprašo 2.18 papunktyje. 2. Projektui Nr. 2 kartu su PĮP turi būti pateikti šie priedai: 2.1. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos įstaigos pareigybėms arba oficialia statistika – taip, kaip apibrėžta Taisyklių 301 punkte. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimo ir išmokėjimo faktą. 2.2. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai. 2.3. Rinkos kainą pagrindžiantys dokumentai. 2.4. Parengtas konsultacijų teikimo planas projekto „Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose“ partneriams ir kitoms perkančiosioms organizacijoms. |  |  |  |
| 2.17.3 | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija |  | ☐ Taip ☒ Ne |  |  |  |
| 2.17.4. | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms |  | Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus projektų vadovė Rita Baikauskaitė, tel. 8 690 73160, el. p. r.baikauskaite@cpva.lt Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus projektų vadovė Evelina Vaičiulėnė, tel. 8 616 75351, el. p. e.vaiciulene@cpva.lt |  |  |  |
| 2.18. | Taikomi teisės aktai |  | 1.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartis ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 18 (toliau – Aprašas): 1.1.1. Bendrieji teisės aktai: 1.1.1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė; 1.1.1.2. 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo; 1.1.1.3. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ veiklos susitarimas, patvirtintas 2022 m. gegužės 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinamas Europos Komisijos ir Lietuvos veiklos susitarimas pagal Reglamentą (ES) 2021/241 (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. Ares (2022)3472216) su visais pakeitimais; 1.1.1.4. 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2021/2106, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai; 1.1.1.5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės); 1.1.1.6. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad; 1.1.1.7. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas); 1.1.1.8. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14–1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“; 1.1.1.9. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 1.1.1.10. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“; 1.1.2. Specialieji teisės aktai: 1.1.2.1. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas; 1.1.2.2. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas; 1.1.2.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 1.1.2.4. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 1.1.2.5. Oslo vadovas 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės (angl. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities) (toliau – Oslo vadovas); 1.1.2.6. Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas); 1.1.2.7. Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-409 „Dėl Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika); 1.1.2.8. Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ 2 veiklos „Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46ac68f0d80e11ee9269b566387cfecb?jfwid=-letdm3pb%20%20 |  |  |  |
| 2.19 | Kita informacija |  | - |  |  |  |
| 2.20 | Priedai |  | Projekto įgyvendinimo plano forma (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“); Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas „Projekto sutartis“); |  |  |  |

__________________